## Лист1
Приложение 1 (форма 21)
к правилам формирования тарифов
ОТЧЕТ об исполнении инвестиционной программы за 2024год субъекта естественной монополии ТОО "Межрегионэнерготранзит"
Вид деятельности: передача электрической энергии
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках | Сумма инвестиционной программы тыс. тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы , тыс. тенге
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий инвестиционной программы | Ед. изм. | Количество |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) | [5 empty] | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные сред-ства
|  |  |  | План | Факт |  |  | План | Факт | Откло-нение | Причины отклонения | Аморти-зация | Прибыль
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Услуги по передаче электрической энергии, Костанайская область | В том числе со сроком исполнения до 31 декабря 2024 года |  |  |  | 2024 год
I. |  | Реконструкция и замена оборудования подстанций | [5 empty] | 888444.0622 | 890731.588 | 2287.5258 |  | 890731.588
1 |  | Реконструкция ПС Мичурина (замена Т-1 6300 кВА на 10000 кВА) | шт. | 1 | 1 |  |  | 88642.5272 | 88863.726 | 221.1988 |  | 88863.726
2 |  | Реконструкция ПС Тургеновка (замена Т-2 1,0 МВА на 2,5 МВА) | шт. | 1 | 1 |  |  | 29132.025 | 29132.025 | 0 |  | 29132.025
3 |  | Реконструкция ПС Докучаевка (замена Т-2 110/35/10 6,3 МВА на 35/10 4,0 МВА) | шт. | 1 | 1 |  |  | 36997.143 | 36997.143 | 0 |  | 36997.143
4 |  | Реконструкция ПС35/10 Заречная ОПХ (замена Т-2 4,0 МВА на 6,3 МВА, замена КРУН-10) | шт. | 1 | 1 |  |  | 232473.97 | 232514.072 | 40.102 |  | 232514.072
5 |  | Реконструкция ПС Михайловка (ОРУ-35 кВ замена ИОС-35) | шт. | 1 | 1 |  |  | 14172.72 | 14172.715 | -0.005 |  | 14172.715
6 |  | Реконструкция ПС Костряковка (ОРУ-35 кВ замена ИОС-35, вводов ВВФ-35) | шт. | 1 | 1 |  |  | 15838.036 | 15838.035 | -0.001 |  | 15838.035
7 |  | Реконструкция ПС Районная (ОРУ-35 кВ замена ИОС-35, вводов ВВФ-35) | шт. | 1 | 1 |  |  | 13444.8789 | 13444.877 | -0.0019 |  | 13444.877
8 |  | Реконструкция ПС Ю-Западная (замена покрышек ПВмО-110 на ВМТ) | шт. | 1 | 1 |  |  | 5220.4781 | 5220.478 | -9e-05 |  | 5220.478
9 |  | Реконструкция ПС Урицкая (замена покрышек ПВмО-110 на ВМТ, замена ЗНОМ-35-6шт., НАМИ-10-2шт.) | шт. | 1 | 1 |  |  | 14256.8252 | 14256.825 | -0.00021 |  | 14256.825
10 |  | Реконструкция ПС Новоильиновка (ОРУ-35 кВ - замена ИОС-35, вводов ВВФ-35, Т-1,2 - замена ИПТ-35, задвижек, ТСП ) | шт. | 1 | 1 |  |  | 36056.1914 | 36056.19 | -0.00139 |  | 36056.19
11 |  | Реконструкция ПСТ 110/35/10 кВ "Святогорка-Карасу (Восток)" (установка ШОТ - 1шт., замена ЗНОМ-35-3шт.) | шт. | 1 | 1 |  |  | 19958.2064 | 20034.948 | 76.7416 |  | 20034.948
12 |  | Реконструкция ПС-220 кВ Заречная (замена панелей РЗА отх.ЛЭП-35 кВ, замена покрышек ПВмО-18 шт, аккумуляторная) | шт. | 1 | 1 |  |  | 82749.8099 | 82874.857 | 125.0471 |  | 82874.857
13 |  | Реконструкция СДТУ ПСТ 220/110/35/10 кВ "Заречная" | шт. | 1 | 1 |  |  | 198157.3 | 198157.3 | 0 |  | 198157.3
14 |  | Реконструкция ПСТ 35/10 кВ "Карасу" (замена МПУ Сириус - 1 шт+ТМГ-1 шт.) | шт. | 1 | 1 |  |  | 3394.2298 | 3402.789 | 8.5592 |  | 3402.789
15 |  | Реконструкция РЗА ПСТ 110/10 кВ "Глубокий ввод" (замена МПУ МИКОМ на МПУ Сириус - 2 шт) | шт. | 1 | 1 |  |  | 4865.3796 | 5127.104 | 261.7244 |  | 5127.104
16 |  | Реконструкция ПСТ 110/10 кВ "Городская" (Замена МПУ Сириус - 3 шт, замена ТТ-10 кВ - 6 шт) | шт. | 1 | 1 |  |  | 8873.4141 | 8898.054 | 24.6399 | 0 | 8898.054
17 |  | Реконструкция РП 10/0,4 кВ "РП-12 ЦУМ" (замена МПУ Орион на МПУ Сириус - 3 шт.) | шт. | 1 | 1 |  |  | 5745.5345 | 5744.634 | -0.9005 |  | 5744.634
18 |  | Реконструкция ПСТ 110/35/10 кВ "Южная" (замена ЗНОМ-35 - 3 шт) | шт. | 1 | 1 |  |  | 1590.7954 | 1590.795 | -0.00043 |  | 1590.795
19 |  | Реконструкция ПСТ 35/10 кВ "Ливановка" (замена НТМИ-10 на НАМИ-10 - 2 шт) | шт. | 1 | 1 |  |  | 1390.056 | 1390.056 | 0 |  | 1390.056
20 |  | Реконструкция ПСТ 110/10 кВ "Перелески" (замена НТМИ-10 на НАМИ-10 - 2 шт) | шт. | 1 | 1 |  |  | 1447.1208 | 1447.121 | 0.00016 |  | 1447.121
21 |  | Реконструкция ПСТ 110/35/10 кВ "Приаятская ПТФ" (замена НТМИ-10 на НАМИ-10 - 2 шт) | шт. | 1 | 1 |  |  | 1461.4042 | 1461.4 | -0.00418 |  | 1461.4
22 |  | Реконструкция ПСТ 35/6 кВ "Прибрежная" (замена НТМИ-6 - 1 шт) | шт. | 1 | 1 |  |  | 555.508 | 555.508 | 0 |  | 555.508
23 |  | Реконструкция ПСТ 35/10/6 кВ "Перцевка" (замена НТМИ-6 - 1 шт) | шт. | 1 | 1 |  |  | 590.865 | 590.865 | 0 |  | 590.865
24 |  | Замена плит перекрытия на 4-х ПСТ - 100 шт ("Тарановка", "Орджоникидзе", "Приаятская ПТФ", "Глебовка") | шт. | 100 | 100 |  |  | 1302.39 | 1303.287 | 0.897 |  | 1303.287
25 |  | Замена счетчиков в цепях учета СН ПС | шт. | 100 | 100 |  |  | 3030 | 3030 | 0 |  | 3030
26 |  | Замена счетчиков в цепях АСКУЭ (Меркурий) | шт. | 100 | 100 |  |  | 7475 | 7475 | 0 |  | 7475
27 |  | Замена светильников с лампами ДРЛ на светодиодные | шт. | 205 | 205 |  |  | 4888 | 4888 | 0 |  | 4888
28 |  | Замена трансформатора собственных нужд на ПСТ 35/10 "Майская" | шт. | 1 | 1 |  |  | 1192.17 | 1192.221 | 0.051 |  | 1192.221
29 |  | Строительство КТП №5 | шт. | 1 | 1 |  |  | 3139.979 | 3238.202 | 98.223 |  | 3238.202
30 |  | Строительство КТП №6 | шт. | 1 | 1 |  |  | 4192.606 | 4283.237 | 90.631 |  | 4283.237
31 |  | Строительство КТП №2 | шт. |  | 1 |  |  |  | 81.987 | 81.987 | 0 | 81.987
32 |  | Реконструкция СДТУ ПСТ 110/10 кВ "Глубокий ввод" (замена шкафа контроллера телемеханики) | шт. | 1 | 1 |  |  | 10454 | 10454 | 0 |  | 10454
33 |  | Замена датчиков-преобразователей телеизмерений на ПСТ | шт. | 20 | 20 |  |  | 1839.5 | 1841.03 | 1.53 |  | 1841.03
34 |  | Реконструкция ПСТ 110/10 кВ "Успеновка" (замена изоляторов ИОС-110 кВ на полимерные ОСК-110 - 30 шт.) | шт. | 1 | 1 |  |  | 2852.8068 | 2871.419 | 18.6122 |  | 2871.419
35 |  | Реконструкция ПСТ 110/35/10 кВ "Джаркуль" (замена комплектов ЗИП с дугогасительными камерами на МВ-35 кВ - 2 комплекта) | шт. | 1 | 1 |  |  | 1283.27 | 1283.27 | 0 |  | 1283.27
36 |  | Реконструкция ПСТ 35/10 кВ "Докучаева" (замена ТТ-10 - 2шт., ОПН-10-35-12шт.) | шт. | 1 | 1 |  |  | 1199.881 | 1200.112 | 0.231 |  | 1200.112
37 |  | Реконструкция ПСТ 110/35/10 кВ "Большая Чураковка" (замена ТТ-10 - 8 шт., замена комплектов ЗИП-2 шт.) | шт. | 1 | 1 |  |  | 2527.09 | 2527.087 | -0.003 |  | 2527.087
38 |  | Реконструкция ПСТ 35/10 кВ "Россия" (замена ТТ-10 - 2шт., ОПН-10-35-12шт.) | шт. | 1 | 1 |  |  | 1206.91 | 1212.026 | 5.116 |  | 1212.026
39 |  | Замена измерительных трансформаторов тока 10 кВ на трансформаторы тока с литой изоляцией | шт. | 61 | 61 |  |  | 9317.701 | 9365.035 | 47.334 |  | 9365.035
40 |  | Замена вентильных разрядников РВ0-10 кВ и РВС-35 кВ на ограничители перенапряжений ОПН-10, ОПН-35 на 20 ПСТ | шт. | 102/105 | 102/105 |  |  | 15528.34 | 15530.301 | 1.961 |  | 15530.301
41 |  | Реконструкция ПС-220 кВ "Приуралльская" (щитовые приборы) | шт. |  | 1 |  |  |  | 1183.857 | 1183.857 |  | 1183.857
II. |  | Восстановление оборудования ЛЭП | [5 empty] | 373901.8623 | 375006.996 | 1105.1338 | 0 | 375006.996 | 0
1 |  | Реконструкция ВЛ-35 кВ Тобол - Колос (замена стоек СНвС на СВ-164 - 101 шт., замена изнош.провода) | км | 18.7 | 18.7 |  |  | 137686.9788 | 138243.604 | 556.6252 |  | 138243.604
2 |  | Реконструкция ВЛ-110 кВ Заречная - Владимировка (замена стоек - 27 шт. - данные стойки закуплены в 2023 году и вычтены из суммы затрат) | шт. | 27 | 27 |  |  | 19920.1575 | 19925.486 | 5.3285 |  | 19925.486
3 |  | Реконструкция ВЛ-110 кВ Центральная - Южная-1,2 (замена провода и грозотроса 5,7 км две цепи + замена СК-26-4 шт. - данные стойки закуплены в 2023 году и вычтены из суммы затрат) | км | 11.4 | 11.4 |  |  | 49315.82 | 49831.296 | 515.476 |  | 49831.296
4 |  | Реконструкция ВЛ-35 кВ Заход № 1 на ПС-35/10 кВ "Районная" | км | 1.15 | 1.15 |  |  | 21668.531 | 21668.531 | 0 |  | 21668.531
5 |  | Реконструкция ВЛ-35 кВ Заход № 2 на ПС-35/10 кВ "Районная" | км | 1.15 | 1.15 |  |  | 17016.96 | 17026.755 | 9.795 |  | 17026.755
6 |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ Кустанайская-ЦРТ (ЛЭП-10 кВ "Кустанайское Пожарное Депо") (замена участка голого провода 10 кВ на СИП-10 кВ) | км | 1 | 2 |  |  | 3277.885 | 3277.885 | 0 |  | 3277.885
7 |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ Костанайская - Пождепо (замена участка голого провода 10 кВ на СИП-10 кВ)
8 |  | Реконструкция ЛЭП-35 кВ "Волгоградская - Жаильма" (замена стоек и изношенного провода) | км | 11 | 11 |  |  | 46839.3683 | 46839.364 | -0.00426 |  | 46839.364
9 |  | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ "Урицк-Рыбное" (замена голого провода на СИП) | км | 3 | 3 |  |  | 34614.1517 | 34632.065 | 17.9133 |  | 34632.065
10 |  | Оформление документов для выноса ВЛ-110 кВ "Качары-У.Барак" (геология, проект, ОВОС, экспертиза) | км | 7.5 | 7.5 |  |  | 10100 | 10100 | 0 |  | 10100
11 |  | Приобретение стоек СК-22 Приобретение стоек СК-22 для строительства выноса участка ЛЭП-110 кВ "Качары-Улькенбарак" из зоны затопления | шт. | 31 | 31 |  |  | 33462.01 | 33462.01 | 0 |  | 33462.01
III. |  | Капитальный ремонт, реконструкция зданий и сооружений | шт. | 17 | 18 |  |  | 59927.328 | 60141.2138 | 213.8858 |  | 60141.2138
1 |  | Замена кровли на ЗРУ ПС Северная | шт. | 1 | 1 |  |  | 4200.53 | 4200.531 | 0.001 |  | 4200.531
2 |  | Замена кровли на здании склада аварийного запаса | шт. | 1 | 1 |  |  | 4439.46 | 4443.483 | 4.023 |  | 4443.483
3 |  | Замена кровли на Производственном здании (склад материалов) | шт. | 1 | 1 |  |  | 4444.98 | 4444.98 | 0 |  | 4444.98
4 |  | Ремонт здания Цех ремонта счетчиков | шт. | 1 | 1 |  |  | 4413.18 | 4413.18 | 0 |  | 4413.18
5 |  | Приобретение модульных ОПУ | шт. | 6 | 6 |  |  | 13429.8 | 13429.8 | 0 |  | 13429.8
6 |  | Гараж №2 на 10 автомашин | шт. | 1 | 1 |  |  | 2025.99 | 2025.991 | 0.001 |  | 2025.991
7 |  | Замена шиферной кровли на РПБ Карасу (2 здания) | шт. | 2 | 2 |  |  | 12450.893 | 12450.892 | -0.001 |  | 12450.892
8 |  | Ремонтно-механическая мастерская Бокс № 1 (реконструкция водоснабжения, канализация) | шт. | 1 | 1 |  |  | 2279.76 | 2280.819 | 1.059 |  | 2280.819
9 |  | Здание МП ПСТ "Урожайная" (реконструкция отопления и водоснабжения) | шт. | 1 | 1 |  |  | 980.85 | 980.8528 | 0.00277 |  | 980.8528
10 |  | Служебно-бытовой корпус (ЛЭПБ РПБ) (замена окон, элементов теплоснабжения) | шт. | 1 | 1 |  |  | 11000 | 11000 | 0 |  | 11000
11 |  | Фундамент под станок в РПБ | шт. | 1 | 1 |  |  | 261.885 | 261.885 | 0 |  | 261.885
12 |  | Служебно-бытовой корпус, ул.Киевская, 22 (замена потолочного покрытия) | шт. |  | 1 |  |  |  | 208.8 | 208.8 | произв необходимость | 208.8
IV. |  | Приобретение и замена приборов | шт. | 72 | 73 |  |  | 94104.3795 | 94334.384 | 230.0045 | 0 | 94334.384 | 0
1 |  | Аппарат испытаний трансформаторного масла АИМ-90 | шт. | 1 | 1 |  |  | 3000 | 3000 | 0 |  | 3000
2 |  | Замена радиостанций в Мендыкар., Карасусском, Наурзумском, Октябрьском, Денисовском ЛПУ, на авто | компл | 50 | 50 |  |  | 32596.64 | 32596.64 | 0 |  | 32596.64
3 |  | Комплект поисковый кабельный | шт. | 1 | 1 |  |  | 6363.32 | 6363.32 | 0 |  | 6363.32
4 |  | Прибор контроля выключателей ПКВ-М7 | шт. | 1 | 1 |  |  | 9276.57 | 9276.57 | 0 |  | 9276.57
5 |  | Микроомметр ИКС-30А | шт. | 1 | 1 |  |  | 1623.14 | 1623.14 | 0 |  | 1623.14
6 |  | Микроомметр МКИ-100 | шт. | 2 | 2 |  |  | 871.5 | 871.5 | 0 |  | 871.5
7 |  | Мегаомметр Е6-32 | шт. | 1 | 1 |  |  | 324.19 | 324.19 | 0 |  | 324.19
8 |  | Измеритель электрической емкости HFJS-8003С |  | 1 | 1 |  |  | 8076.9 | 8076.9 | 0 |  | 8076.9
9 |  | Миллиомметр МИКО-9А | шт. | 1 | 1 |  |  | 8809.8295 | 8809.83 | 0.00053571 |  | 8809.83
10 |  | Комплекс трассопоисковый МИР РД8200 | шт. | 1 | 1 |  |  | 4193.75 | 4193.75 | 0 |  | 4193.75
11 |  | Антенный анализатор (для отыскания повреждений на антеннах радиосвязи) | шт. | 1 | 1 |  |  | 348 | 348 | 0 |  | 348
12 |  | Портативный анализатор спектра сигналов | шт. | 1 | 1 |  |  | 1470 | 1470 | 0 |  | 1470
13 |  | РЕТОМ-21 | шт. | 1 | 1 |  |  | 7200 | 7200 | 0 |  | 7200
14 |  | Микроомметр МКИ-200 | шт. | 1 | 1 |  |  | 1050 | 1050 | 0 |  | 1050
15 |  | Вольтамперфазометр ПАРМА ВАФ-А(С)-2 | шт. | 6 | 6 |  |  | 5153.4 | 5153.4 | 0 |  | 5153.4
16 |  | Замена ретранслятора (репитора) для Аулиекольского и Наурзумского участков | шт. | 2 | 2 |  |  | 3747.14 | 3747.144 | 0.004 |  | 3747.144
17 |  | Ремонт хроматографа | шт. |  | 1 |  |  |  | 230 | 230 | произв необходимость | 230
V. |  | Оснащение рабочих мест | шт. | 52 | 60 |  |  | 55517.9661 | 58108.1618 | 2590.1957 |  | 58108.1618
1 |  | Генератор резервного электропитания для ЛАЗ (без АВР) - Караб.ОДГ, Денис.ОДГ, Камыс.ОДГ | шт. | 3 | 3 |  |  | 2640 | 2640 | 0 |  | 2640
2 |  | Генератор резервного электропитания для ЛАЗ (без АВР) - ПС Дружба | шт. | 1 | 1 |  |  | 350 | 350 | 0 |  | 350
3 |  | Кондиционер настенный | шт. | 11 | 11 |  |  | 2714 | 2717.2 | 3.2 |  | 2717.2
4 |  | Насос фекальный чугун 0,75 кВт/20м3/час/13м | шт. | 1 | 1 |  |  | 78.165 | 78.165 | 0 |  | 78.165
5 |  | Ножницы листовые кривошипные НГ 13 | шт. | 1 | 1 |  |  | 26090 | 26090 | 0 |  | 26090
6 |  | Генератор бензиновый ALTECO PROFESSIONAL AGG 8000E2(6,5/7 КВТ) | шт. | 4 | 4 |  |  | 1260 | 1260 | 0 |  | 1260
7 |  | Компрессор типа СБ4 | шт. | 2 | 2 |  |  | 538 | 538 | 0 |  | 538
8 |  | Лодка моторная надувная HD-330 | шт. | 1 | 1 |  |  | 1409.3 | 1409.3 | 0 |  | 1409.3
9 |  | Мотопомпа | шт. | 3 | 3 |  |  | 1183.036 | 1183.036 | 0 |  | 1183.036
10 |  | Станок сверлильный | шт. | 1 | 1 |  |  | 10570 | 10570 | 0 |  | 10570
11 |  | Бензопила | шт. | 7 | 7 |  |  | 1091.3 | 1091.3 | 0 |  | 1091.3
12 |  | Приспособление для скручивания соединителей типа МИ-230А | шт. | 1 | 1 |  |  | 182 | 182 | 0 |  | 182
13 |  | Гайковерт DCF892P2T-QW DeWALT | шт. | 2 | 2 |  |  | 540.4393 | 540.44 | 0.00071429 |  | 540.44
14 |  | Лестница приставная ЛПР-22,0 | шт. | 1 | 1 |  |  | 875.2 | 875.2 | 0 |  | 875.2
15 |  | Плазморез 220В | шт. | 1 | 1 |  |  | 243 | 243 | 0 |  | 243
16 |  | Машинка углошлифовальная | шт. | 5 | 5 |  |  | 393 | 393 | 0 |  | 393
17 |  | Мойка с бортом двухсекционная | шт. | 1 | 1 |  |  | 146.787 | 146.787 | 0 |  | 146.787
18 |  | Бур конусный | шт. | 2 | 2 |  |  | 1527.8 | 1527.8 | 0 |  | 1527.8
19 |  | LED телевизор, диагональ 40 дюймов | шт. | 1 | 1 |  |  | 114.2588 | 114.2588 | 0 |  | 114.2588
20 |  | Мебель в ЦПК | компл | 1 | 1 |  |  | 2193 | 2193 | 0 |  | 2193
21 |  | Мебель в РЗА+кресло (2шт.) | компл | 1 | 1 |  |  | 694.08 | 694.075 | -0.005 |  | 694.075
22 |  | Мебель (для Таранов., Житикарин.) | компл | 1 | 1 |  |  | 684.6 | 684.6 | 0 |  | 684.6
23 |  | Углошлифовальная машина аккумуляторная | шт. |  | 2 |  |  |  | 490 | 490 | за счет доп дохода | 490
24 |  | Генератор сигналов | шт. |  | 2 |  |  |  | 476 | 476 | за счет доп дохода | 476
25 |  | Измеритель расстояний | шт. |  | 2 |  |  |  | 968.4 | 968.4 | за счет доп дохода | 968.4
26 |  | Набор аккумуляторных инструментов | компл |  | 2 |  |  |  | 652.6 | 652.6 | за счет доп дохода | 652.6
VI. |  | Приобретение автотехники | шт. | 7 | 7 |  |  | 66729.252 | 69765.252 | 3036 |  | 69765.252
1 |  | Снегоболотоход | шт. | 1 | 1 |  |  | 6485 | 6485 | 0 |  | 6485
2 |  | Автомобиль LGWDB4194PB666882, Haval, WINGLE 7 2,4 Premium МТ, 2023 г.в. | шт. | 1 | 1 |  |  | 10462.304 | 11474.304 | 1012 | установлено доп оборудование | 11474.304
3 |  | Автомобиль LGWDB4192PB667111, Haval, WINGLE 7 2,4 Premium МТ, 2023 г.в. | шт. | 1 | 1 |  |  | 11474.304 | 11474.304 | 0 |  | 11474.304
4 |  | Автомобиль LGWDB4195PB667118, Haval, WINGLE 7 2,4 Premium МТ, 2023 г.в. | шт. | 1 | 1 |  |  | 10462.304 | 11474.304 | 1012 | установлено доп оборудование | 11474.304
5 |  | Автомобиль LS5A2ASE2RD925654, Changan Alsvin Comfort 4х2 1,5 6АКПП, 2023 г.в. | шт. | 1 | 1 |  |  | 5908.732 | 5908.732 | 0 |  | 5908.732
6 |  | Автомобиль LGWDB4191PB667066, Haval, WINGLE 7 2,4 Premium МТ, 2023 г.в. | шт. | 1 | 1 |  |  | 11474.304 | 11474.304 | 0 |  | 11474.304
7 |  | Автомобиль LGWDB4190PB666829, Haval, WINGLE 7 2,4 Premium МТ, 2023 г.в. | шт. | 1 | 1 |  |  | 10462.304 | 11474.304 | 1012 | установлено доп оборудование | 11474.304
VII. |  | Приобретение и модернизация оргтехники и программного обеспечения | шт. | 66 | 66 |  |  | 17708.686 | 17716.994 | 8.311 |  | 17716.994
1 |  | Компьютер в сборе | компл. | 18 | 18 |  |  | 7725.096 | 7725.096 | 0 |  | 7725.096
2 |  | Системный блок в сборе |  | 5 | 5 |  |  | 1042.94 | 1042.94 | 0 |  | 1042.94
3 |  | Ноутбук ASUS FX507VI | шт. | 3 | 3 |  |  | 1714.52 | 1714.52 | 0 |  | 1714.52
4 |  | Сканер Canon ImageFORMULA DR-C240 (0651C003) А4 черный | шт. | 1 | 1 |  |  | 323.3 | 323.3 | 0 |  | 323.3
5 |  | МФУ Canon i-SENSYS MF463dw | шт. | 10 | 10 |  |  | 2171.03 | 2171.03 | 0 |  | 2171.03
6 |  | Приобретение и замена МФУ А3 | шт. | 2 | 2 |  |  | 640.45 | 640.448 |  |  | 640.448
7 |  | Замена коммутаторов | шт. | 10 | 10 |  |  | 1903.04 | 1903.04 | 0 |  | 1903.04
8 |  | Замена комплектов "точка доступа" на линии связи по ул. Киевская | компл | 6 | 6 |  |  | 1420.07 | 1428.381 | 8.311 |  | 1428.381
9 |  | Шредер | шт. | 1 | 1 |  |  | 86.6 | 86.599 |  |  | 86.599
10 |  | Модернизация IP АТС (Замена IP-телефонов) | шт. | 10 | 10 |  |  | 681.64 | 681.64 | 0 |  | 681.64
VIII. |  | Охранная сигнализация, видеонаблюдение, системы пожаротушения | шт. | 4 | 5 |  |  | 3551.774 | 4240.7059 | 688.9319 | 0 | 4240.7059
1 |  | Система авт. пож. сигнализации Электромастерской | компл. | 1 | 1 |  |  | 536.607 | 536.607 | 0 |  | 536.607
2 |  | Монтаж пожарной сигнализации (Притобольская) | компл. | 1 | 1 |  |  | 1320.677 | 1320.6779 | 0.00086 |  | 1320.6779
3 |  | Система видеонаблюдения "Радиомост-15" | компл. | 1 | 1 |  |  | 82.492 | 82.492 | 0 |  | 82.492
4 |  | Система видеонаблюдения на территории МРЭТ | компл. | 1 | 1 |  |  | 1611.998 | 1611.998 | 0 |  | 1611.998
5 |  | Система видеонаблюдения ЛЭПБ | компл. |  | 1 |  |  |  | 688.931 | 688.931 | за счет доп дохода | 688.931
IX. |  | Приобретение ОС по охране труда | шт. | 8 | 10 |  |  | 895.6 | 1180.87 | 285.27 | 0 | 1180.87
1 |  | Приобретение и замена переносного заземления для ВЛ-10 кВ | шт. | 1 | 1 |  |  | 80 | 80 | 0 |  | 80
2 |  | Штанга измерительная | шт. | 1 | 1 |  |  | 180 | 180 | 0 |  | 180
3 |  | Приобретение и замена переносного заземления для ВЛ-35 кВ | шт. | 1 | 1 |  |  | 112 | 112 | 0 |  | 112
4 |  | Приобретение и замена переносного заземления для ВЛ-110 кВ | шт. | 5 | 5 |  |  | 523.6 | 523.6 | 0 |  | 523.6
5 |  | Заземление переносное ЗПЛ-35-3 25мм | шт. |  | 1 |  |  |  | 86.67 | 86.67 | за счет доп дохода | 86.67
6 |  | Устройство УНП-10 ВЛ Б | шт. |  | 1 |  |  |  | 198.6 | 198.6 | за счет доп дохода | 198.6
X. |  | Капитальный ремонт автотехники, приводящий к увеличению их стоимости | шт. | 9 | 9 |  |  | 42062.271 | 42062.556 | 0.285 | 0 | 42062.556
1 |  | Автомобиль ЗИЛ-131 №Р805СР | шт. | 1 | 1 |  |  | 1120 | 1120 | 0 |  | 1120
2 |  | Автомобиль Камаз-4510 №P818CP (бортовой самосвал - сельхозник) | шт. | 1 | 1 |  |  | 16964 | 16964.285 | 0.285 |  | 16964.285
3 |  | Автомобиль Газ -66 Р908СР Н777092 | шт. | 1 | 1 |  |  | 3762.785 | 3762.785 | 0 |  | 3762.785
4 |  | Автомобиль ГАЗ 6631 Р917СР Н777076 | шт. | 1 | 1 |  |  | 3893.27 | 3893.27 | 0 |  | 3893.27
5 |  | Автомобиль КАМАЗ 53215 935AI10 Н777117 | шт. | 1 | 1 |  |  | 1302.5 | 1302.5 | 0 |  | 1302.5
6 |  | Машина бурильно-крановая БКМ-318-01 Р074СR | шт. | 1 | 1 |  |  | 5357.142 | 5357.142 | 0 |  | 5357.142
7 |  | Трактор колесный К-700А Р585АСЕ 459ААВ | шт. | 1 | 1 |  |  | 4062.5 | 4062.5 | 0 |  | 4062.5
8 |  | Автомобиль ГАЗ САЗ 3507 01 Р858СР Н777056 | шт. | 1 | 1 |  |  | 2988.002 | 2988.002 | 0 |  | 2988.002
9 |  | Автомобиль ГАЗ 53 Р907СР Н777064 | шт. | 1 | 1 |  |  | 2612.072 | 2612.072 | 0 |  | 2612.072
XI. |  | Всего 2024 год: | [5 empty] | 1602843.181 | 1613288.7214 | 10445.5434 | 0 | 1613288.7214 | 0
|  | со сроком исполнения до 1 марта 2025 года | [7 empty] | 0 |  | 0
XII. |  | Восстановление оборудования ЛЭП | шт. |  |  |  |  | 65231.014 | 64997.014 | -234 | 0 | 64997.014
1 |  | Приобретение стоек СВ-164 для строительства обводного участка ВЛ-35 кВ "Диевка - Москалевка" 2 этап | шт. | 26 | 26 |  |  | 8554 | 8320 | -234 |  | 8320
2 |  | Строительство обводного участка ВЛ-35 кВ "Диевка-Москалевка" I этап | км | 11.2 | 11.2 |  |  | 56677.014 | 56677.014 |  |  | 56677.014
XIII. |  | Всего 2024 год с исполнением в срок до 01 марта 2025 года: |  |  |  |  | -595332 | 1668074.195 | 1678285.7354 | 10211.5404 |  | 1678285.7354 | 0