| жшс «Межрегионэнерготранзит» | тоо «Межрегионэнерготранзит» |
| --- | --- |
| ХАТТАМА | протокол |
| N21 от 28.04.2026ж. | от 28.04.2026г. |
| Қазакстан Республикасы, Қостанай қ. Киев көш 28 | Республика Казахстан, г. Костанай л. Киевская 28 |

Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 27 желтоқсандағы № 204-VI ҚРЗ «Табиғи монополиялар туралы» Заңының 25-бабының б) тармақшасына сәйкес және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2019 жылғы 13 тамыздағы бұйрығымен бекітілген Табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін жүзеге асыру қағидаларына сәйкес өткізілген, 2025 жылдың қорытындылары бойынша бекітілген тарифтік сметаның орындалуы, бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы, реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштерінің сақталуы және қызмет тиімділігінің көрсеткіштеріне қол жеткізілуі туралы тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар алдындағы есепті тыңдау жөніндегі тыңдаудың

ХАТТАМАСЫ

Кәсіпорынның 2025 жылға арналған жұмыс нәтижелері туралы есебі бойынша алдағы тыңдаулар туралы хабарландыру 2026 жылдың 8 сәуірінде № 214 (1334) «Новый Вестник» газетінде жарияланды.Дата проведения слушаний: 28 апреля 2026 года.

Тыңдаудың басталу уақыты: сағат 15:00.

Өткізу орны: Қазақстан Республикасы, Қостанай қаласы, Киев көшесі 28, мәжіліс залы.

Реттеліп көрсетілетін қызмет түрі: электр энергиясын беру.

ҚАТЫСТЫ: Есеп бойынша жария тыңдау Zoom платформасы арқылы өткізілді, сондай-ақ мәжіліс залында 6 адам тікелей қатысты.

Тыңдау төрағасы: «Межрегионэнерготранзит» ЖШС қаржы директорының орынбасары – жоспарлау-экономикалық бөлімінің бастығы Мельников М.А.

Тыңдау хатшысы: өндірістік-техникалық қызметтің I санатты инженері Серикова Альбина Фархатқызы.

Төраға Мельников М.А. сағат 15:00-де тыңдауды ашып, тыңдаудың мақсатын жариялады және күн тәртібімен таныстырды.

Тыңдаудың мақсаты – тұтынушылардың құқықтарын қорғау жүйесін нығайту, кәсіпорын қызметінің тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар алдындағы ашықтығын қамтамасыз ету, электр энергиясын беру жөніндегі көрсетілетін қызметтердің сапасын арттыру және кәсіпорын қызметін жетілдіру мақсатында олардың пікірлерін зерделеу және жинақтау.

КҮН ТӘРТІБІ:

- 2025 жыл бойынша бекітілген тарифтік сметаның орындалуы, бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы, реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштерінің сақталуы және қызмет тиімділігі көрсеткіштеріне қол жеткізілуі туралы есеп.

Баяндамашы: «Межрегионэнерготранзит» ЖШС-нің бас директоры Кан Владимир Анатольевич – 20 минутқа дейін.

- Жарыссөзге қатысушылардың сөз сөйлеуі – тыңдауға қатысушылардың мәтіндік хабарлама арқылы сөйлеуі, 5 минутқа дейін.

СӨЗ СӨЙЛЕДІ:

«Межрегионэнерготранзит» ЖШС-нің бас директоры Кан В.А. күн тәртібіндегі мәселе бойынша баяндама жасады.

«Межрегионэнерготранзит» ЖШС өз қызметін 2006 жылғы 1 тамыздан бастап жүзеге асырып келеді және Қазақстан Республикасының заңнамасына, кәсіпорынның Жарғысына, сондай-ақ Құрылтайшының шешімдеріне сәйкес қызмет етеді.

Жарғыға сәйкес Серіктестіктің қызметінің мәні:

- электр энергиясын беру;

- электр энергиясын беруге байланысты қызметтің өзге де түрлерін жүзеге асыру.

Кәсіпорын табиғи монополия субъектісі мәртебесіне ие. Оның қызметі Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің бақылауында жүзеге асырылады.

«Межрегионэнерготранзит» ЖШС қызмет түрі – электр энергиясын беру бойынша табиғи монополиялар субъектілерінің мемлекеттік тіркелімінің жергілікті бөліміне енгізілген.

«Межрегионэнерготранзит» ЖШС-нің өндірістік активтері 120 мың шаршы километрден астам аумаққа орналасқан және 0,4–220 кВ кернеулі 8 419,15 км электр беру желілерін қамтиды, оның ішінде:

ӘЖ 220 кВ	12 км

ӘЖ 110 кВ	2 мың 944,61 км

ӘЖ 35 кВ	5 мың 234,39 км

ӘЖ и КЛ 0,4-10кВ 228,15 км

Кернеудің барлық деңгейіндегі 255 қосалқы станция, оның ішінде:

| ҚС 220 кВ | 3 дана |
| --- | --- |
| ҚС 110 кВ | 61 дана |
| ҚС 35/10 кВ | 190 дана |
| И РП 10 кВ | 1 дана |

Негізгі энергетикалық нысандардан бөлек, мүліктік кешеннің құрамына монтерлік пункттер, өндірістік ғимараттар және мамандандырылған автокөлік паркі кіреді.

Біз тұтынушылармен өзара іс-қимылды тұрақты түрде жетілдіріп отырамыз: шарттар жасасудан бастап көрсетілетін қызмет көлемін дәл болжауға дейін.

Жыл қорытындысы бойынша «Межрегионэнерготранзит» ЖШС электр энергиясын беру жөніндегі өз міндеттемелерін толық орындады.

Энергиямен жабдықтаудың сапасы мен сенімділігін арттыруға бағытталған инвестициялық бағдарламаның 2025 жылға жоспарланған іс-шаралары толық көлемде орындалғанын ерекше атап өткім келеді.

Кәсіпорынның 2021–2025 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламасы 2020 жылы Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі мен Қостанай облысы бойынша Табиғи монополияларды реттеу комитеті департаментінің бірлескен бұйрығымен бекітілді.

2025 жылғы желтоқсанда бағдарлама облыстық Энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы мен аумақтық Табиғи монополияларды реттеу комитеті департаментінің бірлескен бұйрығымен бекітілген түзету рәсімінен өтті.

2025 жылға бекітілген инвестициялар көлемі 2 млрд 582 млн теңгені құрады. Нақты игеру көлемі 2 млрд 612 млн теңге болып, жоспарлы көрсеткіштен 30 млн теңгеге артық орындалды.

Іс-шараларды қаржыландыруға қосымша бөлінген 30 млн теңге электр энергиясын беру қызметтері көлемінің тарифтік сметада көзделген көрсеткіштерден нақты артуының нәтижесінде мүмкін болды.

Қосалқы станциялардың жабдықтарын реконструкциялау және ауыстыру.

Осы мақсаттарға 1 млрд 384 млн теңге бағытталды. Инвестициялық бағдарламаның бекітілген жоспарына қатысты асыра орындалу көлемі 497 мың теңгені құрады.

1. 35/10 кВ «Заводская», «Мичурина», «Заречная (ОПХ)», «Рудненская», «Забеловка» қосалқы станцияларын реконструкциялау барысында күштік трансформаторлар жүктеме кезінде кернеуді реттеу құрылғысымен (РПН) жабдықталған жаңа, қуаты жоғары трансформаторларға ауыстырылды. Нәтижесінде қосылған тұтынушылардың электр жүктемесін ұлғайту қамтамасыз етіліп, аталған қосалқы станциялар жабдықтарының тозу деңгейі тиісінше 1,4%, 5,0%, 4,5%, 12,5% және 12,5%-ға төмендеді.

Жалпы инвестиция көлемі 548 млн теңгені құрады.

2. 2025 жылы 35/10 кВ «Глазуновка» қосалқы станциясын реконструкциялау жұмыстары жүргізіліп, оған 268,4 млн теңге жұмсалды.

Реконструкция барысында:

- Т-1 және Т-2 күштік трансформаторлары жүктеме кезінде кернеуді реттеу құрылғысымен (РПН) жабдықталған жаңа 2500 кВА қуатты трансформаторларға ауыстырылды;

- майлы ажыратқыштары бар 10 кВ КРУН ұяшықтары толық көлемде вакуумдық ажыратқыштары бар жаңа 10 кВ КРУН ұяшықтарына ауыстырылды.

Нәтижесінде қосалқы станцияның қуаты 900 кВА-ға ұлғайтылып, қосылған тұтынушылардың электр жүктемесінің өсуі қамтамасыз етілді. Сонымен қатар, қосалқы станциядағы маймен толтырылған жабдықтарды жылытуға жұмсалатын электр энергиясының шығыны азайып, «Глазуновка» қосалқы станциясындағы жабдықтардың тозу деңгейі 55,6%-ға төмендеді.

3. «Карл Маркс» және «Сорочинская» қосалқы станцияларын реконструкциялау барысында:

- 35 кВ ажыратқыштарындағы және 35 кВ ашық тарату құрылғысының (ОРУ-35 кВ) шиналық жүйесінің тірек конструкцияларындағы ИОС-35 маркалы тірек-өзекті оқшаулағыштардың жалпы саны 175 дана ауыстырылды;

- 35 кВ майлы ажыратқыштарындағы 8 дана конденсаторлық енгізгіш жаңасына алмастырылды.

Жалпы инвестиция көлемі 30,4 млн теңгені құрады.

4. 2025 жылы 220/110/10 кВ «Приуральская» қосалқы станциясын реконструкциялау барысында:

- 220 кВ ВМТ майлы ажыратқыштарындағы 36 дана фарфор қаптамасы (покрышкасы) ауыстырылды;

- АТ-2 автотрансформаторының май жүйесінің элементтері жаңартылды.

Жалпы инвестиция көлемі 46,8 млн теңгені құрады.

5. 2025 жылы 110/35/10 кВ «Боровская» қосалқы станциясын реконструкциялау жұмыстары жүргізіліп, оған жалпы 40,4 млн теңге жұмсалды.

Реконструкция барысында:

- аккумуляторлық батарея және түзеткіш-зарядтау құрылғысының 1 жиынтығы ауыстырылды;

- 35 кВ әуе электр беру желілерінің электрмеханикалық релелік қорғаныс панельдері микропроцессорлық релелік қорғаныс шкафына ауыстырылды;

- 35 кВ майлы ажыратқыштарындағы фарфор енгізгіштері мен доға сөндіру камераларының 3 жиынтығы ауыстырылды;

- 10–35–110 кВ вентильдік разрядниктердің орнына 14 дана асқын кернеуден қорғау шектегіштері (ОПН) орнатылды.

6. 110 кВ «Целинная», «Глебовка» және «Мүктыкөл» қосалқы станцияларында 110 кВ ажыратқыштарындағы фарфор тірек-өзекті оқшаулағыштар ауыстырылып, вентильдік разрядниктердің орнына асқын кернеуден қорғау шектегіштері (ОПН) орнатылды.

Жалпы инвестиция көлемі 36 млн теңгені құрады.

7.  Есепті жылы 35–110 кВ кернеулі 19 қосалқы станцияда ЗНОМ-35 және НТМИ-10 кВ үлгісіндегі кернеу өлшеу трансформаторлары антирезонанстық трансформаторларға ауыстырылды.

Жалпы инвестиция көлемі 40,3 млн теңгені құрады.

8. «Прибрежная» және «Юго-Западная» қосалқы станцияларында 10 кВ майлы ажыратқыштар микропроцессорлық релелік қорғаныс және автоматика (РҚА) құрылғылары орнатылған вакуумдық ажыратқыштарға ауыстырылды. Барлығы 6 жиынтық жабдық орнатылды.

Жалпы инвестиция көлемі 69,5 млн теңгені құрады.

9. 2025 жылы 35/10 кВ «Адаевка», «Асенкритовка» және «Тимирязево» қосалқы станцияларында қар тоқтату жүйесін орнату жұмыстары жүргізілді.

Аталған іс-шараларға жалпы 14,6 млн теңге жұмсалды.

10. 2025 жылы 110/10 кВ «Перелески» қосалқы станциясын реконструкциялау жұмыстары жүргізіліп, оған 13,9 млн теңге жұмсалды.

11. 2025 жылы 110/35/10 кВ «Большая Чураковка» қосалқы станциясын реконструкциялау жұмыстары жүргізіліп, оған 10,3 млн теңге жұмсалды.

12. 2025 жылы 110/35/10 кВ «Камышное» қосалқы станциясын реконструкциялау іс-шарасы жүзеге асырылып, оған 11,06 млн теңге жұмсалды.

13. 2025 жылы 220/110/35/10 кВ «Ленинская» қосалқы станциясын реконструкциялау іс-шарасы жүзеге асырылып, оған 18,5 млн теңге жұмсалды.

14. 2025 жылы 110/35/10 кВ «Орджоникидзе» қосалқы станциясын реконструкциялау іс-шарасы жүзеге асырылып, оған 11,4 млн теңге жұмсалды.

15. 2025 жылы 110/35/10 кВ «Жаркөл» қосалқы станциясын реконструкциялау іс-шарасы жүзеге асырылып, оған 7,08 млн теңге жұмсалды.

16. 2025 жылы 110/35/10 кВ «Святогорка – Карасу (Шығыс)» қосалқы станциясын реконструкциялау жұмыстары жүргізіліп, оған 3,02 млн теңге жұмсалды.

17. 2025 жылы 35/10 кВ «Костряковка» қосалқы станциясын реконструкциялау іс-шарасы жүзеге асырылып, оған 13,2 млн теңге жұмсалды.

18. 2025 жылы 35/10 кВ «Қарасу» қосалқы станциясын реконструкциялау іс-шарасы жүзеге асырылып, оған 6,8 млн теңге жұмсалды.

19. 2025 жылы 220/110/35/10 кВ «Заречный» қосалқы станциясында кабельдік арналардың жабын плиталарын ауыстыру жұмыстары жүргізілді. Барлығы 353 дана жабын плитасы ауыстырылып, бұл мақсатқа 4,8 млн теңге жұмсалды.

20. 2025 жылы 220/110/35/10 кВ «Заречная» қосалқы станциясында 110 кВ ИОС үлгісіндегі фарфор тірек-өзекті оқшаулағыштарды 110 кВ ОСК үлгісіндегі полимерлі оқшаулағыштарға ауыстыру жұмыстары жүргізілді. Барлығы 60 дана оқшаулағыш ауыстырылып, бұл мақсатқа 8,6 млн теңге жұмсалды.

21. 2025 жылы 110/35/10 кВ «Орджоникидзе» қосалқы станциясында аналогтық телемеханика контроллері шкафы жаңа цифрлық шкафқа ауыстырылды. 1 дана жабдықты ауыстыруға 6,2 млн теңге жұмсалды.

22. 2025 жылы 110/35/10 кВ «Южная», «Кустанайская», 35/6 кВ «КЖБИ», 35/10 кВ «Мичурина» және «Заречная (ОПХ)» қосалқы станцияларында қалқандық өлшеу аспаптарын ауыстыру жұмыстары жүргізілді. Барлығы 40 дана аспап ауыстырылып, бұл мақсатқа 929,41 мың теңге жұмсалды.

23. 2025 жылы қосалқы станцияларда телеметриялық өлшеу датчик-түрлендіргіштерін ауыстыру жұмыстары жүргізілді. Барлығы 20 датчик ауыстырылып, бұл мақсатқа 2,7 млн теңге жұмсалды.

24. 2025 жылы меншікті және шаруашылық қажеттіліктердің электр энергиясын есепке алу тізбектерін реконструкциялау аясында 100 дана индукциялық есептегіш электрондық есептегіштерге ауыстырылды.

Жалпы инвестиция көлемі 7,8 млн теңгені құрады.

25. 2025 жылы электр энергиясын коммерциялық есепке алу жүйесін реконструкциялау аясында ЭЭАБЖ (АСКУЭ) тізбектеріндегі 100 дана электр энергиясын есептегіш ауыстырылды.

Жалпы инвестиция көлемі 7,8 млн теңгені құрады.

26. 2025 жылы 17 қосалқы станцияда 10 кВ өлшеуіш ток трансформаторларын ауыстыру жұмыстары жүргізіліп, оған 17,2 млн теңге жұмсалды.

27. 2025 жылы 110/35/10 кВ «Чеховка» қосалқы станциясын реконструкциялау жұмыстары жүргізіліп, оған 8,9 млн теңге жұмсалды. Аталған іс-шараны іске асыру нәтижесінде осы қосалқы станциядағы жабдықтардың тозу деңгейі 8,3%-ға төмендеді.

28. 2025 жылы 110/10 кВ «Краснознаменская» қосалқы станциясында 110 кВ РВС үлгісіндегі вентильдік разрядниктерді 110 кВ асқын кернеуден қорғау шектегіштеріне (ОПН) ауыстыру жұмыстары жүргізілді. Барлығы 3 дана құрылғы ауыстырылып, бұл мақсатқа 917,21 мың теңге жұмсалды.

29. 2025 жылы 110/35/10 кВ «Қостанай» қосалқы станциясында «Сириус» үлгісіндегі микропроцессорлық релелік қорғаныс және автоматика (РҚА) құрылғыларының 2 данасын ауыстыру жұмыстары жүргізілді. Бұл мақсатқа 5,3 млн теңге жұмсалды.

30. 2025 жылы 35/6 кВ «КЖБИ» қосалқы станциясында «Сириус» үлгісіндегі микропроцессорлық релелік қорғаныс және автоматика (РҚА) құрылғыларының 2 данасын ауыстыру жұмыстары жүргізілді. Бұл мақсатқа 6,2 млн теңге жұмсалды.

31. 2025 жылы 110/35/10 кВ «Урожайный» қосалқы станциясында аналогтық өлшеу аспабы кеңейту модулі бар IRIS көпфункционалды өлшеу аспабына ауыстырылды. Бұл мақсатқа 294,21 мың теңге жұмсалды.

32. 2025 жылы 110/10 кВ «Смайлов», «Глебов», сондай-ақ 110/35/10 кВ «Камышное» және «Орджоникидзе» қосалқы станцияларында жедел-диспетчерлік және технологиялық басқару жүйесінің (СДТУ) жабдықтарын, оның ішінде жоғары жиілікті байланыс аппаратурасын ауыстыру жұмыстары жүргізілді.

Жалпы инвестиция көлемі 114,5 млн теңгені құрады.

Электр беру желілері (ЭБЖ) жабдықтарын қалпына келтіру

Есепті жылы бұл мақсатқа 568,6 млн теңге бағытталды. Негізгі нысандарға жеке тоқталайық.

  - 35 кВ «Чеховка – Чистый Чандак – Мирная» электр беру желісін реконструкциялау аясында тіректер (бағаналар) толық ауыстырылып, тозған АС-50 маркалы сымның орнына қимасы үлкен жаңа АС-120 маркалы сым тартылды. Сонымен қатар ПС-70 үлгісіндегі жаңа аспалы оқшаулағыштар орнатылды. Инвестиция көлемі 136,6 млн теңгені құрады.

Нәтижесінде аталған электр беру желісінің тозу деңгейі 100%-ға, ал компанияның электр желілері бойынша жалпы тозу деңгейі 0,16%-ға төмендеді.

- 35 кВ кернеулі 9 әуе электр беру желісінде реконструкциялау жұмыстары жүргізіліп, 154 дана тозған темірбетон тірек ауыстырылды. Сондай-ақ 14 710 дана фарфор оқшаулағыштың орнына шыны оқшаулағыштар орнатылды.

Инвестиция көлемі 187,4 млн теңгені құрады.

- 2025 жылы 35 кВ «Диев – Москалев» электр беру желісін су басу аймағынан көшіру жобасының 2-кезеңі аяқталды. Жалпы ұзындығы 6,0 км болатын желі учаскесі қайта салынды.

Нәтижесінде Әулиекөл ауданы тұтынушыларын электрмен жабдықтаудың сенімділігі қалпына келтірілді.

Инвестиция көлемі 51,8 млн теңгені құрады.

- Осындай іс-шара 110 кВ «Қашар – Үлкен Барақ» әуе электр беру желісінде де жүзеге асырылды.

Инвестиция көлемі 143,7 млн теңгені құрады.

- 2025 жылы 0,4 кВ «Урицк – Рыбное» электр беру желісін реконструкциялау барысында ұзындығы 1,0 км учаскеде ағаш тіректер ауыстырылып, жарамсыз АС маркалы оқшауланбаған сымның орнына 0,4 кВ СИП өздігінен көтергіш оқшауланған сым тартылды.

Инвестиция көлемі 28,5 млн теңгені құрады.

- 2026 жылы 110 кВ «Урицк – Ленинское», сондай-ақ 35 кВ «Урицк – Барвиновка» және «Сорочинка – Маяк» электр беру желілерін көшіру (қайта орналастыру) құрылысына дайындық аясында 2025 жылы барлық қажетті рұқсат беру және техникалық құжаттар рәсімделді. Оның ішінде топографиялық түсірілім жүргізілді, жер учаскелері рәсімделді, жұмыс жобасы әзірленіп, оған ведомстводан тыс сараптама жүргізілді.

Инвестиция көлемі 20,6 млн теңгені құрады.

III. Ғимараттарды күрделі жөндеу

2025 жылы ғимараттар мен құрылыстарды күрделі жөндеуге 136,6 млн теңге бағытталды.

Оның ішінде негізгі жұмыстар келесі нысандарда жүргізілді:

1. 2025 жылы келесі ғимараттарға күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді:

- ОПУ ПСТ 110 кв «Урицкий»;

- Жөндеу-механикалық шеберханасын күрделі жөндеу жүргізілді; Орталықтандырылған жөндеу қызметінің жөндеу-өндірістік базасына (РПБ) күрделі жөндеу жүргізілді.

- РПБ ЛЭПБ,

— Қызметтік-тұрмыстық корпусқа күрделі жөндеу жүргізілді.

— 110/35/10 кВ «Садчиковка» қосалқы станциясы жанындағы монтерлік пунктке күрделі жөндеу жүргізілді.

— 110/35/10 кВ «Урожайная» қосалқы станциясы жанындағы монтерлік пункт ғимаратына күрделі жөндеу жүргізілді.

— Май шаруашылығы ғимаратына және жөндеу-өндірістік базасы (РПБ) зертханалық корпусының жапсаржайына күрделі жөндеу жүргізілді.

220 кВ «Заречный» қосалқы станциясының ғимаратына күрделі жөндеу жүргізілді.

Аталған нысандар бойынша жалпы инвестиция көлемі 102 млн теңгені құрады.

2. 220 кВ «Ленинская» қосалқы станциясының жедел басқару пункті (ОПУ) ғимаратында және 110 кВ «Красный партизан» қосалқы станциясы жанындағы монтерлік пункт ғимаратында ағаш терезелер пластикалық терезелерге ауыстырылды.

Жалпы инвестиция көлемі 4,6 млн теңгені құрады.

3. Электр монтеріне арналған тұрақты жұмыс орны қарастырылмаған қосалқы станцияларда 5 дана модульдік жедел басқару пункті орнатылды.

Жалпы инвестиция көлемі 12,5 млн теңгені құрады.

4. Техникалық және бухгалтерлік құжаттаманы сақтау архиві үшін модульдік ғимарат сатып алу бойынша іс-шара орындалды.

Инвестиция көлемі 11,2 млн теңгені құрады.

5. 2025 жылы 35/10 кВ «Сосновый бор» қосалқы станциясында өртке қарсы гидрантты ауыстыру арқылы реконструкция жұмыстары жүргізілді. Бұл шара өрт сөндіру жүйесінің жұмысын қамтамасыз ету мақсатында орындалды.

Инвестиция көлемі 1,5 млн теңгені құрады.

4. 2025 жылы МРЭТ аумағындағы (Киевская көшесі, 28) жылу желісін реконструкциялау жобасын әзірлеуге арналған жобалау қызметтерін сатып алу бойынша іс-шара орындалды.

Инвестиция көлемі 4,8 млн теңгені құрады.

III. Микропроцессорлық арнайы өлшеу құралдарын сатып алу және ауыстыру.

2025 жылы микропроцессорлық арнайы өлшеу құралдарын сатып алу және ауыстыруға 34 млн теңге бағытталды.

Номенклатура бойынша іс-шара бекітілген инвестициялық бағдарламаға сәйкес толық көлемде орындалды.

III. Жұмыс орындарын жарақтандыру

Жұмыс орындарын жабдықтауға 2025 жылы жалпы 45,3 млн теңге жұмсалды.

- жылы сатып алынып, пайдалануға енгізілді:

- 22 дана антенна жиынтығы бар радиостанциялар сатып алынып, орнатылды. Бұл мақсатқа 2 млн 917 мың теңге жұмсалды;

- 7 дана бензогенератор сатып алынды, олар байланыс және телемеханика жүйелерінің авариялық электрмен қоректенуін қамтамасыз ету үшін пайдаланылды. Бұл мақсатқа 3 млн 758 мың теңге жұмсалды.

- Қиын қолжетімді жерлерде әуе электр беру желілерін (ЭБЖ) жоғарыдан тексеру жұмыстарын жүргізу үшін бейнекамерасы бар 1 дана квадрокоптер сатып алынды. Бұл мақсатқа 1 млн 830 мың теңге жұмсалды;

- Оқшауланған СУШ сымын монтаждауға арналған 4 дана монтаждық қысқыш сатып алынды. Бұл мақсатқа 577 мың теңге жұмсалды.

- Кабельдік принтер – 3 дана сатып алынды. Бұл жабдық екінші реттік тізбектердегі кабельдерге автоматты түрде таңбалау (маркировка) басып шығару үшін қолданылады.              	                        Инвестиция көлемі 3 млн 23 мың теңгені құрады.

2025 жылы 6 дана автотехника сатып алуға 292,4 млн теңге жұмсалды.

- Оның ішінде жалпы құны 73,8 млн теңге болатын жоғары өтімді (жол талғамайтын) 4 дана УАЗ автокөлігі сатып алынды.

- 1 дана автобус сатып алынды, оның құны 48,6 млн теңге құрады.

- 1 дана “Мульчер” орман-тоқтарма тіректерін өңдеуге арналған арнайы машинасы сатып алынды.

Құны 170 млн теңгені құрады.

- Есепті жылы кеңсе техникасы мен бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу және жаңғыртуға жалпы көлемде 22 млн теңге жұмсалды.

- 2025 жылы қосалқы станциялар мен ғимараттарда күзет және өрт дабылы жүйесін, сондай-ақ бейнебақылау жүйесін орнату жұмыстары орындалды.

Жалпы инвестиция көлемі 10,2 млн теңгені құрады.

Ангар ғимараттарында (Киевская көшесі, 28), сондай-ақ УМС конторасы, ЗВН және «Приуральская» қосалқы станциясының ЗРУ, және Лисаковск СБК РПБ ғимаратында өрт дабылы жүйелерін монтаждау жұмыстары жүргізілді.

IX. Еңбекті қорғау бойынша негізгі құралдарды сатып алуға 2,3 млн теңге жұмсалды.

Х. Автокөлік құралдарына күрделі жөндеу жүргізіліп, оның нәтижесінде олардың құны артты.

Жалпы инвестиция көлемі 51,4 млн теңгені құрады.

Жалпы алғанда, инвестициялық бағдарламаны іске асыру электр энергиясын беру сапасын арттыруға, тұтынушыларды сенімді әрі үздіксіз электрмен жабдықтауды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

2025 жылғы көрсетілген қызметтер көлемі және бекітілген тарифтік сметаның орындалуы туралы.

2025 жылғы тарифтік сметаға сәйкес электр энергиясын беру қызметінің көлемі 1 млрд 425 млн кВт·сағ деңгейінде жоспарланған болатын.

Нақты орындалған көлем 1 млрд 445 млн кВт·сағ құрады, бұл жоспардан 19 млн кВт·сағ-қа жоғары.

Тасымалдау көлемінің артуына байланысты есепті кезеңде кәсіпорынның нақты табысы 9 млрд 840 млн теңгені құрады. Бұл тарифтік сметада бекітілген көрсеткіштен 139 млн теңгеге артық.

Жалпы электр энергиясын беру қызметтерін көрсетуге жұмсалған шығындар 14 млрд 382 млн теңгені құрады және тарифтік сметада көзделген көрсеткіштен 5 млрд 159 млн теңгеге асып түсті: тауар өндіру және қызмет көрсету шығындары 5 млрд 29 млн теңгеге, ал кезең шығындары 129 млн теңгеге артық болды.

Артық шығынның айтарлықтай бөлігі 2024 жылдың соңында негізгі құралдарды қайта бағалауға байланысты 5 миллиард 88 миллион теңгенің артық амортизациясына байланысты болды.

Келесі баптар бойынша үнемдеу жасалды:

Тарифтік сметада «Техникалық шығындарды өтеу үшін электр энергиясының» құны 1 миллиард 888 миллион теңге көлемінде болжанған болатын. Нақты құны 1 миллиард 854 миллион теңгені құрады, бұл бекітілген сметалық көрсеткіштен 34 миллион теңгеге немесе 1,8%-ға аз. Бұл нәтижеге маймен толтырылған жабдықтың қыздыру режимдерін оңтайландыру арқылы қол жеткізілді.

Еңбек шығындары 3 млрд 731 миллион теңге көлемінде жұмсалды, 78 млн теңге немесе 296 үнемдеу жасалды. Бұл өндірістік және әкімшілік персоналдың еңбек шығындарын қайта бөлуге байланысты, себебі тарифтік сметада біліктілік деңгейінің тең еместігіне қарамастан, өндірістік және әкімшілік персоналдың орташа айлық жалақысы бірдей көзделген.

«Байланыс қызметтері» өндірістік бабы бойынша шығындар тарифтік сметада көзделгеннен 40,3 мың теңге немесе 0,3% ауытқумен жұмсалды. Құрылғыларды тексеру шығындары тарифтік сметада көзделгеннен 131 мың теңге немесе 2%-ға аз болды.

Сараптамалық бағалау қызметтерін көрсету 69 мың теңге немесе 0,6% үнемдеумен аяқталды.Командировочные расходы сложились с отклонением 573 тысячи тенге или 2%.

Тарифтік сметаның барлық басқа шығындар баптары асыра орындалды.

Тарифтік сметада «Шаруашылық қажеттіліктеріне арналған электр энергиясы» бабы бойынша шығындар 115,7 миллион теңге көлемінде көзделген, бірақ іс жүзінде олар 119,6 миллион теңгені құрады, бұл бекітілген сметада көзделгеннен 4 миллион теңгеге артық.

«Негізгі құралдар құнының өсуіне әкелмейтін жөндеу жұмыстары» бойынша шығындар 232 миллион теңге көлемінде болжанған; нақты құны 259 миллион теңгені құрады, бұл бекітілген сметалық көрсеткіштен 27 миллион теңгеге артық. Артық шығын апаттық жөндеу жұмыстарына байланысты болды.

«Шикізат және материалдар» шығын бабы бойынша 93 миллион теңге сомасында жұмыс аяқталды, жұмыс көлемінің артуына байланысты 11 миллион теңге артық жұмсалды.

«Жанармай және майлау материалдары» шығын бабы бойынша 74 миллион теңге көлемінде шығын жұмсалды, бұл пайдалану жұмыстары көлемінің артуына байланысты жоспардан 6 миллион теңгеге артық орындалды.

Өндірістік шығындардың басқа түрлері бойынша 266 миллион теңге көлемінде шығын жұмсалды, бұл жоспардан 5 миллион теңгеге артық орындалды.

Әкімшілік қызметкерлердің жалақысына 416 миллион теңге жұмсалды, ал артық шығын 116 миллион теңгені құрады.

Нақты салық шығындары 222 миллион теңгені құрады, бұл тарифтік сметада көрсетілгеннен 2,9 миллион теңгеге жоғары.

Басқа әкімшілік шығындар 36 миллион теңгені құрады, бұл тарифтік сметада көрсетілгеннен 9 миллион теңгеге жоғары.

2025 жылға арналған негізгі қызмет нәтижелері бойынша 4 млрд 542 млн теңге шығын келтірілді.

Теріс қаржылық нәтиженің негізгі себебі бақыланбайтын шығындардың артуы екенін атап өту маңызды. Артық шығынның айтарлықтай бөлігі амортизациялық шығындардың 5 миллиард 88 миллион теңгеден асып кетуіне байланысты болды. Бұл өсім 2024 жылдың соңында жүргізілген негізгі құралдарды ағымдағы нарықтық құнына дейін қайта бағалауға байланысты болды.

Қаржылық көрсеткіштерге қарамастан, «Межрегионэнерготранзит» ЖШС инвестициялық бағдарламасын жүзеге асырып, жоспарланған көрсеткіштерді 30 миллион теңгеге асыра орындап, өз міндеттемелерін толық орындады.

2025 жылға арналған негізгі қаржылық және экономикалық көрсеткіштер

2025 жылдың соңына қарай негізгі қызмет түрлеріне (электр энергиясын беру) жұмсалған шығындар кірістен 4 млрд 542 млн теңгеге асып түсті.

Бірыңғай сатып алушы моделін енгізу қаржылық нәтижеге қосымша теріс әсер етті. Теңгерімді нарыққа қатысушы ретінде серіктестік электр энергиясын теңгерімдеу және Есеп айырысу орталығымен теріс теңгерімсіздіктер бойынша сатып алу-сату шарттары бойынша 10,3 миллион теңге шығынға ұшырады.

Басқа салалардағы нәтижелер келесідей бөлінді:

Басқа қызмет түрлері: 115,5 миллион теңге көлемінде пайда алынды;

Басқа да қызмет түрлері: шығыстардың кірістерден 143 миллион теңгеге асып түсуі тіркелді; Пайда есебінен шығыстар: 38 миллион теңгені құрады;

КТС (корпоративтік табыс салығы): 317 миллион теңге сомасында есептелген.

Осылайша, «Межрегионэнерготранзит» ЖШС-нің 2025 жылғы қорытынды шығыны 4 миллиард 935 миллион теңгені құрады.

- жылға арналған даму перспективалары мен жоспарлары

Реттелетін тарифтерді өзгертуге мораторийдің мерзімінің аяқталуына байланысты биылғы жылы қызмет көрсету құнының динамикасы келесідей қалыптасты:

7,13 теңге/кВтсағ тариф 1 қаңтардан бастап күшінде қалды, ал бекітілген 8,79 теңге/кВтсағ тариф сәуір айында күшіне енді.

Дегенмен, сыртқы экономикалық факторлардың, мысалы, стратегиялық тауарлардың бағасының өсуі және экономикалық қызмет түрлері бойынша аймақтағы орташа айлық атаулы жалақының өзгеруі сияқты өзгерістерді ескере отырып, біз 2026 жылға арналған тариф пен тарифтік сметаға түзету енгізу туралы өтініш беруді жоспарлап отырмыз.

Есептеулер жаңартылып, өтініш Ұлттық статистика бюросы 2025 жылға арналған ресми жалақы деректерін жариялағаннан кейін дереу беріледі.

Сонымен қатар, биыл біз 2026 жылғы инвестициялық бағдарламаны іске асыруды бастадық. Электр жабдықтарын, байланыс желілерін, ғимараттарды және көліктерді техникалық қызмет көрсету және күрделі жөндеу жылдық жоспарға қатаң сәйкес жүргізілуде. «Межрегионэнерготранзит» командасының барлық күш-жігері тұтынушыларды үздіксіз электрмен жабдықтауды және бүкіл аймақтық энергетикалық жүйенің тұрақты жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған.

Қорытындылай келе, тыңдау төрағасы М.А. Мельников нәтижелерді қорытындылады.

Кәсіпорын 2025 жылы барлық міндеттерін орындады:

- Тұтынушылардың ағымдағы қабылдағыштарына электр энергиясын беруді қамтамасыз ету бойынша келісімшарттық міндеттемелер толық орындалды.

2025 жылы біз тұтынушылардың электр энергиясымен жабдықтауына қойылған шектеулердің алдын алдық және электр энергиясының сапасы мен реттелетін параметрлерін қамтамасыз еттік.

Жылдық есепті жүргізу ережелерінде белгіленген тыңдаулардың мақсатына қол жеткізілді.В 15 часов 21 мин. слушания были объявлены закрытыми.

Төраға М.А. Мельников

Хатшы 	А.Ф.    Серикова