## Отчет 2019 год
Приложение 1 (форма 21)
к правилам формирования тарифов
ОТЧЕТ об исполнении инвестиционной программы за 2019 год субъекта естественной монополии ТОО "Межрегионэнерготранзит"
Вид деятельности: передача электрической энергии
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках | Сумма инвестиционной программы тыс. тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы , тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Коли-чес-тво в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) | [5 empty] | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные сред-ства | Улучшение производственных показателей, % по годам реализации |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов)% по годам реализации |  | Снижение потерь, % по годам реализации |  | Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | План | Факт |  |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Аморти-зация | Прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
I. | Услуги по передаче и распределению электрической энергии, Костанайская область, г.Костанай, г. Лисаковск | Реконструкция и замена оборудования подстанций |  |  |  | 2019 год |  | 439128.3035 | 441503.3928 | 2375.0893 |  | 441503.3928 | [9 empty] | 12 аварийных отключений, рост в 3 раза | 22 аварийных отключений, рост в 1,8 раза |  | Наблюдается повышение качества и надежности предоставляемых услуг
1 |  | Реконструкция ПС110\35\10кВ «Южная» | шт. | 1 | 1 |  |  | 3615.78 | 3719.3144 | 103.5344 | за счет увеличения заработной платы | 3719.3144
2 |  | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Западная» | шт. | 1 | 1 |  |  | 42135.573 | 42811.0738 | 675.5008 | за счет увеличения заработной платы и материалов | 42811.0738
3 |  | Реконструкция ПС110\10 Городская | шт. | 1 | 1 |  |  | 98645.6618 | 98645.6618 | 0 |  | 98645.6618
4 |  | Реконструкция ПС-110/35/10 кВ "Глебовка" | шт. | 1 | 1 |  |  | 26557.931 | 26558.8868 | 0.95584 |  | 26558.8868
5 |  | Реконструкция ПСТ 220/110/10 "Приуральская" | шт. | 1 | 1 |  |  | 9995.4303 | 9995.4304 | 0 |  | 9995.4304
6 |  | Реконструкция ПСТ 220/110/35/10 "Ленинская" | шт | 1 | 1 |  |  | 3766.496 | 3766.496 | 0 |  | 3766.496
7 |  | Реконструкция ПСТ 110/35/10 "Улькен-Барак" | шт. | 1 | 1 |  |  | 8453.132 | 8453.1449 | 0.01285 |  | 8453.1449
8 |  | Реконструкция ПСТ 220/110/35/10 "Заречная" | шт. | 1 | 1 |  |  | 22212.411 | 22243.2131 | 30.8021 |  | 22243.2131
9 |  | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Прибрежная" | шт. | 1 | 1 |  |  | 40348.014 | 40386.5463 | 38.5323 |  | 40386.5463
10 |  | Замена ИОС-110 кВ на полимерные ОСК-110 | шт. | 42 | 42 |  |  | 4011.9672 | 4011.9672 | 0 |  | 4011.9672
11 |  | Замена маслонаполненных измерительных трансформаторов тока и напряжения на трансформаторы с литой изоляцией 3* ЗНОЛП | компл | 5 | 5 |  |  | 2920.5218 | 2955.4224 | 34.9006 |  | 2955.4224
12 |  | Замена маслонаполненных вводов 110 кВ на вводы с твердой изоляцией (Успеновка, Урицк) | шт. | 9 | 9 |  |  | 19554.2064 | 19554.2064 | 0 |  | 19554.2064
13 |  | Реконструкция ПСТ 110/10 "Северная" | шт. | 1 | 1 |  |  | 6808.4918 | 6808.7414 | 0.24963 |  | 6808.7414
14 |  | Реконструкция ПСТ 110/35/10 "Большая Чураковка" | шт. | 1 | 1 |  |  | 9803.791 | 9806.6647 | 2.8737 |  | 9806.6647
15 |  | Реконструкция ПСТ 110/35/10 "Боровская" | шт. | 1 | 1 |  |  | 15020.0191 | 15020.0191 | 0 |  | 15020.0191
16 |  | Замена РВС-35 на ОПН-35 на двух ПС 110 кВ | шт. | 6 | 6 |  |  | 1196.1376 | 1196.1376 | 0 |  | 1196.1376
17 |  | Замена РВС-110 на ОПН-110 на двух ПС 110 кВ | шт. | 6 | 6 |  |  | 1865.8716 | 1865.8716 | 0 |  | 1865.8716
18 |  | Реконструкция ПСТ 110/35/10 "Дружба" | шт. | 1 | 1 |  |  | 3409.477 | 3410.4078 | 0.93078 |  | 3410.4078
19 |  | Замена конденсаторных вводов 35 кВ на МВ-35 кВ | шт. | 18 | 18 |  |  | 7857.8013 | 7857.8013 | 0 |  | 7857.8013
20 |  | Реконструкция ПСТ 110/35/10 "Станционное" | шт. | 1 | 1 |  |  | 1790.9781 | 1790.9781 | 0 |  | 1790.9781
21 |  | Реконструкция ПСТ 35/10 "Айдарлинская" | шт. | 1 | 1 |  |  | 2091.4752 | 2091.4752 | 0 |  | 2091.4752
22 |  | Реконструкция ПСТ 35/10 "Красная Пресня" | шт. | 1 | 1 |  |  | 2440.0927 | 2440.0927 | 0 |  | 2440.0927
23 |  | Реконструкция ПСТ 110/35/10 "Приаятская ПТФ" | шт. | 1 | 1 |  |  | 3002.972 | 3013.7743 | 10.8023 |  | 3013.7743
24 |  | Реконструкция ПСТ 35/10 "Ульяновка" | шт. | 1 | 1 |  |  | 5441.8434 | 5442.2228 | 0.37943 |  | 5442.2228
25 |  | Реконструкция ПСТ 35/10 "Пионерская" | шт. | 1 | 1 |  |  | 4541.2419 | 4586.8627 | 45.6208 |  | 4586.8627
26 |  | Реконструкция ПСТ 35/10 "Тарановка" | шт. | 1 | 1 |  |  | 904.348 | 922.5332 | 18.1852 |  | 922.5332
27 |  | Замена маслонаполненных измерительных трансформаторов тока и напряжения на трансформаторы с литой изоляцией ЗНОЛП-35 и ТОЛ-35 | шт. | 52 | 52 |  |  | 42719.0137 | 43004.7937 | 285.78 |  | 43004.7937
28 |  | Замена измерительных трансформаторов тока 10 кВ типа ТОЛ 10 | шт. | 100 | 100 |  |  | 13300.9772 | 14248.1188 | 947.1416 |  | 14248.1188
29 |  | Реконструкция ПСТ 35/10 "Александровка" | шт. | 1 | 1 |  |  | 843.3713 | 847.7796 | 4.4083 |  | 847.7796 | [11 empty] | Из них 20 случаев связано со стихийными воздействиями
30 |  | Реконструкция ПСТ 35/10 "Пешковка" | шт. | 1 | 1 |  |  | 1648.9928 | 1654.4488 | 5.456 |  | 1654.4488
31 |  | Реконструкция ПСТ 35/10 "Красный Октябрь" | шт. | 1 | 1 |  |  | 1109.5586 | 1109.6276 | 0.06901 |  | 1109.6276
32 |  | Реконструкция ПСТ 35/10 "Дамды" | шт. | 1 | 1 |  |  | 5178.8998 | 5179.0833 | 0.18344 |  | 5179.0833
33 |  | Реконструкция ПСТ 110/35/10 "Семилетка" | шт. | 1 | 1 |  |  | 2563.0045 | 2574.4678 | 11.4633 |  | 2574.4678
34 |  | Реконструкция ПСТ 35/10 "Лесная" (Караб.ЛПУ) | шт. | 1 | 1 |  |  | 6428.7751 | 6446.5119 | 17.7368 |  | 6446.5119
35 |  | Реконструкция ПСТ 110/35/10 "Камышное" | шт. | 1 | 1 |  |  | 3339.5292 | 3341.9998 | 2.4706 |  | 3341.9998
36 |  | Реконструкция ПСТ 110/35/10 "Святогорка-Карасу(Восток)" | шт. | 1 | 1 |  |  | 6508.335 | 6512.3413 | 4.0063 |  | 6512.3413
37 |  | Реконструкция освещения ПС, замена светильников с газоразрядными лампами накаливания на светодиодные светильники | шт. | 70 | 70 |  |  | 3403.125 | 3403.125 | 0 |  | 3403.125
38 |  | Модернизация оборудования СДТУ | шт. | 6 | 6 |  |  | 1589 | 1722.0932 | 133.0932 |  | 1722.0932
39 |  | Модернизация оборудования РЗА (замена датчиков ТИ) | шт. | 36 | 36 |  |  | 2104.056 | 2104.056 | 0 |  | 2104.056
II. |  | Восстановление оборудования ЛЭП |  |  | 0 |  |  | 169102.838 | 169127.5403 | 24.7023 | 0 | 169127.5403
1 |  | Реконструкция ЛЭП-35 кВ "Пионерская- Сосновый бор -Б.Чураковка-Свердловка" | км | 34 | 34 |  |  | 159694.402 | 159780.6946 | 86.2926 |  | 159780.6946
2 |  | Реконструкция ВЛ-35 кВ "Челгаши - Жекеколь" (вынос из озера участка 340-344) | км | 0.5 | 0.5 |  |  | 9408.436 | 9346.8458 | -61.5902 |  | 9346.8458
III. |  | Капитальный ремонт зданий и сооружений | шт. | 7 | 7 |  |  | 18866.995 | 19205.4718 | 338.4768 |  | 19205.4718
1 |  | ОПУ | шт. | 3 | 3 |  |  | 4419.64 | 4419.6429 | 0.00286 |  | 4419.6429
2 |  | Ремонт помещений СБК | шт. | 1 | 1 |  |  | 11859.256 | 12197.7285 | 338.4725 |  | 12197.7285
3 |  | Система отопления ЛЭПБ | шт. | 1 | 1 |  |  | 685.709 | 685.71 | 0.00097 |  | 685.71
4 |  | Ремонт строительной части ПСТ Сосновый бор | шт. | 1 | 1 |  |  | 785.59 | 785.5905 | 0.00045 |  | 785.5905
5 |  | Установка пласт окон в СБК Федоровка | шт. | 1 | 1 |  |  | 1116.8 | 1116.8 | 0 |  | 1116.8
IV. |  | Приобретение и замена приборов и счетчиков | шт. | 324 | 324 |  |  | 86398.946 | 86624.0332 | 225.0872 |  | 86624.0332
V. |  | Оснащение рабочих мест | шт. | 92 | 92 |  |  | 9803.326 | 10046.809 | 243.483 |  | 10046.809
VI. |  | Приобретение автотехники | шт. | 5 | 5 |  |  | 28959 | 29842.88 | 883.88 |  | 29842.88
1 |  | Chevrolet NIVA | шт. | 1 | 1 |  |  | 5499 | 6382.88 | 883.88 |  | 6382.88
2 |  | УАЗ- 220695 | шт. | 1 | 1 |  |  | 5980 | 5980 | 0 |  | 5980
3 |  | УАЗ-374195 | шт. | 1 | 1 |  |  | 5030 | 5030 | 0 |  | 5030
4 |  | УАЗ -3163-5184 | шт. | 1 | 1 |  |  | 5700 | 5700 | 0 |  | 5700
5 |  | УАЗ -3163-5285 | шт. | 1 | 1 |  |  | 6750 | 6750 | 0 |  | 6750
VII. |  | Приобретение и модернизация оргтехники | шт. | 17 | 17 |  |  | 8926.92 | 9038.53 | 111.61 |  | 9038.53
VIII. |  | Охранная и пожарная сигнализация ПС | шт. | 20 | 20 |  |  | 2932.039 | 3163.8082 | 231.7692 |  | 3163.8082
IX. |  | Установка видеонаблюдения | шт. | 2 | 6 |  |  | 997.0657 | 1510.1779 | 513.1123 | За счет увеличения | 1510.1779
X. |  | Приобретение ОС по охране труда | шт. | 196 | 196 |  |  | 991.883 | 991.8947 | 0.01172 |  | 991.8947
XI. |  | Капитальный ремонт автотехники, приводящий к увеличению их стоимости | шт. | 7 | 9 |  |  | 8920.697 | 9807.2872 | 886.5902 | В связи с производственной необходимостью, из-за выхода из строя | 9807.2872
XII. |  | Всего 2019 год: |  |  |  |  | -943800.1605 | 775028.0132 | 780861.8253 | 5833.8121 | В связи с получением дополнительного дохода | 780861.8253 | 0 |  |  | -0.03 | -1.81 | 2.06 | 2.068 | 0.01 | 0.01
[12 empty] | 382644.75 |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 3.72 | 3.49
[12 empty] | #REF! |  | 1298021.07 | 1262197.27 | 1293199.397 | 1335734 | 1335377 | 1311253.81 |  | 0.23

## Сопоставление 2019 год
ИНФОРМАЦИЯ субъекта естественной монополии ТОО "Межрегионэнерготранзит"
о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе 2019 года
№ п/п | № п/п | Наименование инвестиций | Ед. изм. | Кол-во в натуральном выражении |  | Сумма инвестиций, тыс. тенге
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | Откло-нение | Причины отклонения
1 | I. | Реконструкция и замена оборудования подстанций |  |  |  | 439128.3035 | 441503.3928 | 2375.0893
1.1 | 1 | Реконструкция ПС110\35\10кВ «Южная» | шт. | 1 | 1 | 3615.78 | 3719.3144 | 103.5344 | за счет увеличения заработной платы
1.2 | 2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Западная» | шт. | 1 | 1 | 42135.573 | 42811.0738 | 675.5008 | за счет увеличения заработной платы и материалов
1.3 | 3 | Реконструкция ПС110\10 Городская | шт. | 1 | 1 | 98645.6618 | 98645.6618 | 0
| 4 | Реконструкция ПС-110/35/10 кВ "Глебовка" | шт. | 1 | 1 | 26557.931 | 26558.8868 | 0.95584
1.5 | 5 | Реконструкция ПСТ 220/110/10 "Приуральская" | шт. | 1 | 1 | 9995.4303 | 9995.4304 | 0
1.6 | 6 | Реконструкция ПСТ 220/110/35/10 "Ленинская" | шт | 1 | 1 | 3766.496 | 3766.496 | 0
1.7 | 7 | Реконструкция ПСТ 110/35/10 "Улькен-Барак" | шт. | 1 | 1 | 8453.132 | 8453.1449 | 0.01285
1.8 | 8 | Реконструкция ПСТ 220/110/35/10 "Заречная" | шт. | 1 | 1 | 22212.411 | 22243.2131 | 30.8021 | за счет увеличения заработной платы и материалов
1.11 | 9 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Прибрежная" | шт. | 1 | 1 | 40348.014 | 40386.5463 | 38.5323
1.12 | 10 | Замена ИОС-110 кВ на полимерные ОСК-110 | шт. | 42 | 42 | 4011.9672 | 4011.9672 | 0
| 1 | Замена ИОС-110 кВ на полимерные ОСК-110 на ПСТ 110/10 Глубокий ввод |  |  |  | 620.8824 | 620.8824 | 0
| 2 | Замена ИОС-110 кВ на полимерные ОСК-110 на ПСТ 110/10 Новопавловка |  |  |  | 2271.47 | 2271.47 | 0
| 3 | Замена ИОС-110 кВ на полимерные ОСК-110 на ПСТ 110/35/10 Пригородная |  |  |  | 1119.6147 | 1119.6147 | 0
1.13 | 11 | Замена маслонаполненных измерительных трансформаторов тока и напряжения на трансформаторы с литой изоляцией 3* ЗНОЛП | компл | 5 | 5 | 2920.5218 | 2955.4224 | 34.9006
| 1 | Замена маслонаполненых измерительных трансформаторов тока и напряжения на трансформаторы с литой изоляцией 3*ЗНОЛП ПСТ 35/10 Ворошиловка | компл | 1 | 1 | 576.5622 | 577.0734 | 0.51121
| 2 | Замена маслонаполненых измерительных трансформаторов тока и напряжения на трансформаторы с литой изоляцией 3*ЗНОЛП ПСТ 35/10 Димитрова | компл | 1 | 1 | 589.4699 | 590.5478 | 1.0779
| 3 | Замена маслонаполненых измерительных трансформаторов тока и напряжения на трансформаторы с литой изоляцией 3*ЗНОЛП ПСТ 35/10 Рудненская | компл | 1 | 1 | 579.3462 | 612.009 | 32.6628
| 4 | Замена маслонаполненых измерительных трансформаторов тока и напряжения на трансформаторы с литой изоляцией 3*ЗНОЛП ПСТ 35/10 Жданова (Свердловка) | компл | 1 | 1 | 588.7106 | 588.7992 | 0.08857
| 5 | Замена маслонаполненых измерительных трансформаторов тока и напряжения на трансформаторы с литой изоляцией 3*ЗНОЛП ПСТ 35/10 Алтынсарино | компл | 1 | 1 | 586.4328 | 586.993 | 0.5602
1.14 | 12 | Замена маслонаполненных вводов 110 кВ на вводы с твердой изоляцией (Успеновка, Урицк) | шт. | 9 | 9 | 19554.2064 | 19554.2064 | 0
| 1 | ПСТ 110/10 кВ Успеновка |  |  |  |  | 6414.6578 | 6414.6578
| 2 | ПСТ 110/35/10 кВ Урицк |  |  |  |  | 13139.5486 | 13139.5486
| 13 | Реконструкция ПСТ 110/10 "Северная" | шт. | 1 | 1 | 6808.4918 | 6808.7414 | 0.24963
| 14 | Реконструкция ПСТ 110/35/10 "Большая Чураковка" | шт. | 1 | 1 | 9803.791 | 9806.6647 | 2.8737
| 15 | Реконструкция ПСТ 110/35/10 "Боровская" | шт. | 1 | 1 | 15020.0191 | 15020.0191 | 0
| 16 | Замена РВС-35 на ОПН-35 на двух ПС 110 кВ | шт. | 6 | 6 | 1196.1376 | 1196.1376 | 0
| 1 | Замена РВС-35 на ОПН-35 на ПСТ 35/10 кВ Комплекс |  |  |  | 640.8773 | 640.8773 | 0
| 2 | Замена РВС-35 на ОПН-35 на ПСТ 35/10 кВ Тагильская |  |  |  | 555.2603 | 555.2603 | 0
| 17 | Замена РВС-110 на ОПН-110 на двух ПС 110 кВ | шт. | 6 | 6 | 1865.8716 | 1865.8716 | 0
| 1 | ПСТ 110/35/10 Аксуат |  |  |  | 864.9235 | 864.9235 | 0
| 2 | ПСТ 110/10 Краснознаменская |  |  |  | 1000.9482 | 1000.9482 | 0
| 18 | Реконструкция ПСТ 110/35/10 "Дружба" | шт. | 1 | 1 | 3409.477 | 3410.4078 | 0.93078
| 19 | Замена конденсаторных вводов 35 кВ на МВ-35 кВ | шт. | 18 | 18 | 7857.8013 | 7857.8013 | 0
| 1 | ПСТ 35/10 "Арзамасская" |  |  |  |  | 1450.9467 | 1450.9467
| 2 | ПСТ 35/10 "Баканская" |  |  |  |  | 792.8157 | 792.8157
| 3 | ПСТ 35/10 кВ "Береговая" |  |  |  |  | 1454.0334 | 1454.0334
| 4 | ПСТ 35/10 "Клочкова" |  |  |  |  | 1531.6055 | 1531.6055
| 5 | ПСТ 35/10 "Пресногорьковская" |  |  |  |  | 707.906 | 707.906
| 6 | ПСТ 35/10 "Прогресс" |  |  |  |  | 1920.4939 | 1920.4939
| 20 | Реконструкция ПСТ 110/35/10 "Станционное" | шт. | 1 | 1 | 1790.9781 | 1790.9781 | 0
| 21 | Реконструкция ПСТ 35/10 "Айдарлинская" | шт. | 1 | 1 | 2091.4752 | 2091.4752 | 0
| 22 | Реконструкция ПСТ 35/10 "Красная Пресня" | шт. | 1 | 1 | 2440.0927 | 2440.0927 | 0
| 23 | Реконструкция ПСТ 110/35/10 "Приаятская ПТФ" | шт. | 1 | 1 | 3002.972 | 3013.7743 | 10.8023
| 24 | Реконструкция ПСТ 35/10 "Ульяновка" | шт. | 1 | 1 | 5441.8434 | 5442.2228 | 0.37943
| 25 | Реконструкция ПСТ 35/10 "Пионерская" | шт. | 1 | 1 | 4541.2419 | 4586.8627 | 45.6208 | за счет увеличения заработной платы и материалов
| 26 | Реконструкция ПСТ 35/10 "Тарановка" | шт. | 1 | 1 | 904.348 | 922.5332 | 18.1852
| 27 | Замена маслонаполненных измерительных трансформаторов тока и напряжения на трансформаторы с литой изоляцией ЗНОЛП-35 и ТОЛ-35 | шт. | 52 | 52 | 42719.0137 | 43004.7937 | 285.78
| 1 | Замена маслонаполненных измерительных трансформаторов тока и напряжения на трансформаторы с литой изоляцией ЗНОЛП-35 и ТОЛ-35 ПСТ 35/10 Воскресеновка |  |  |  | 1771.3665 | 1771.4789 | 0.11243
| 2 | Замена маслонаполненных измерительных трансформаторов тока и напряжения на трансформаторы с литой изоляцией ЗНОЛП-35 и ТОЛ-35 ПСТ 110/35/10 Есенколь |  |  |  | 2141.8864 | 2143.4802 | 1.5938
| 3 | Замена маслонаполненных измерительных трансформаторов тока и напряжения на трансформаторы с литой изоляцией ЗНОЛП-35 и ТОЛ-35 ПСТ 35/6 КЖБИ |  |  |  | 5565.8902 | 5566.2046 | 0.31441
| 4 | Замена маслонаполненных измерительных трансформаторов тока и напряжения на трансформаторы с литой изоляцией ЗНОЛП-35 и ТОЛ-35 ПСТ 110/35/10 Москалевка |  |  |  | 1911.7728 | 1939.993 | 28.2201
| 5 | Замена маслонаполненных измерительных трансформаторов тока и напряжения на трансформаторы с литой изоляцией ЗНОЛП-35 и ТОЛ-35 ПСТ 35/10 Первомайская |  |  |  | 2095.2872 | 2166.3919 | 71.1047
| 6 | Замена маслонаполненных измерительных трансформаторов тока и напряжения на трансформаторы с литой изоляцией ЗНОЛП-35 и ТОЛ-35 ПСТ 35/10 Введенка |  |  |  | 2032.5311 | 2032.9693 | 0.43816
| 7 | Замена маслонаполненных измерительных трансформаторов тока и напряжения на трансформаторы с литой изоляцией ЗНОЛП-35 и ТОЛ-35 ПСТ 35/10 Новоалексеевка |  |  |  | 3929.4209 | 3945.6016 | 16.1807
| 8 | Замена маслонаполненных измерительных трансформаторов тока и напряжения на трансформаторы с литой изоляцией ЗНОЛП-35 и ТОЛ-35 ПСТ 35/10 Маяковская |  |  |  | 3792.7551 | 3793.4093 | 0.65428
| 9 | Замена маслонаполненных измерительных трансформаторов тока и напряжения на трансформаторы с литой изоляцией ЗНОЛП-35 и ТОЛ-35 ПСТ 35/10 Молодежная |  |  |  | 3873.8216 | 3874.0165 | 0.19495
| 10 | Замена маслонаполненных измерительных трансформаторов тока и напряжения на трансформаторы с литой изоляцией ЗНОЛП-35 и ТОЛ-35 ПСТ 35/10 Крыловка |  |  |  | 3743.1712 | 3856.3241 | 113.1529
| 11 | Замена маслонаполненных измерительных трансформаторов тока и напряжения на трансформаторы с литой изоляцией ЗНОЛП-35 и ТОЛ-35 ПСТ 35/10 Лесная |  |  |  | 3925.54 | 3926.3363 | 0.79631
| 12 | Замена маслонаполненных измерительных трансформаторов тока и напряжения на трансформаторы с литой изоляцией ЗНОЛП-35 и ТОЛ-35 ПСТ 35/10 Севастопольская |  |  |  | 3957.9259 | 3958.0123 | 0.08641
| 13 | Замена маслонаполненных измерительных трансформаторов тока и напряжения на трансформаторы с литой изоляцией ЗНОЛП-35 и ТОЛ-35 ПСТ 35/10 Комаровская |  |  |  | 3977.6456 | 4030.5756 | 52.93
| 28 | Замена измерительных трансформаторов тока 10 кВ типа ТОЛ 10 | шт. | 100 | 100 | 13300.9772 | 14248.1188 | 947.1416
| 1 | Замена измерительных трансформаторов тока 10 кВ типа ТОЛ 10 на ПСТ 35/10 Бестюба |  |  |  | 272.6301 | 285.1791 | 12.549
| 2 | Замена измерительных трансформаторов тока 10 кВ типа ТОЛ 10 на ПСТ 35/10 Баганалы |  |  |  | 1078.588 | 1159.906 | 81.318
| 3 | Замена измерительных трансформаторов тока 10 кВ типа ТОЛ 10 на ПСТ 35/10 Барвиновка |  |  |  | 1325.3302 | 1604.9588 | 279.6286
| 4 | Замена измерительных трансформаторов тока 10 кВ типа ТОЛ 10 на ПСТ 35/10 Белозерка |  |  |  | 548.435 | 563.2277 | 14.7927
| 5 | Замена измерительных трансформаторов тока 10 кВ типа ТОЛ 10 на ПСТ 35/10 Б Веселый Подол |  |  |  | 1341.6285 | 1442.1637 | 100.5352
| 6 | Замена измерительных трансформаторов тока 10 кВ типа ТОЛ 10 на ПСТ 35/10 Владыкина |  |  |  | 532.2371 | 562.3547 | 30.1176
| 7 | Замена измерительных трансформаторов тока 10 кВ типа ТОЛ 10 на ПСТ 35/10 Джамбул |  |  |  | 267.0517 | 271.5725 | 4.5208
| 8 | Замена измерительных трансформаторов тока 10 кВ типа ТОЛ 10 на ПСТ 35/10 Киевская |  |  |  | 543.3732 | 558.3237 | 14.9505
| 9 | Замена измерительных трансформаторов тока 10 кВ типа ТОЛ 10 на ПСТ 35/10 Краснодон |  |  |  | 1382.4306 | 1513.3315 | 130.9009
| 10 | Замена измерительных трансформаторов тока 10 кВ типа ТОЛ 10 на ПСТ 35/10 Майская |  |  |  | 267.811 | 339.9074 | 72.0964
| 11 | Замена измерительных трансформаторов тока 10 кВ типа ТОЛ 10 на ПСТ 35/10 Маяк |  |  |  | 272.3739 | 301.3167 | 28.9428
| 12 | Замена измерительных трансформаторов тока 10 кВ типа ТОЛ 10 на ПСТ 35/10 Мирная |  |  |  | 820.35 | 821.5828 | 1.2328
| 13 | Замена измерительных трансформаторов тока 10 кВ типа ТОЛ 10 на ПСТ 35/10 Заречная (ОПХ) |  |  |  | 531.2269 | 596.3228 | 65.0959
| 14 | Замена измерительных трансформаторов тока 10 кВ типа ТОЛ 10 на ПСТ 35/10 Ново- Шумная |  |  |  | 540.158 | 564.4167 | 24.2588
| 15 | Замена измерительных трансформаторов тока 10 кВ типа ТОЛ 10 на ПСТ 35/10 Раздольная |  |  |  | 856.5322 | 874.4944 | 17.9623
| 16 | Замена измерительных трансформаторов тока 10 кВ типа ТОЛ 10 на ПСТ 35/10 Федоровка |  |  |  | 268.0641 | 304.0931 | 36.029
| 17 | Замена измерительных трансформаторов тока 10 кВ типа ТОЛ 10 на ПСТ 35/10 Шолаксай |  |  |  | 851.2276 | 864.6008 | 13.3732
| 18 | Замена измерительных трансформаторов тока 10 кВ типа ТОЛ 10 на ПСТ 35/10 Юго-Западная |  |  |  | 803.1403 | 801.521 | -1.6192
| 19 | Замена измерительных трансформаторов тока 10 кВ типа ТОЛ 10 на ПСТ 35/10 Аулиеколь (Семиозерная) |  |  |  | 798.3883 | 818.8454 | 20.4571
| 29 | Реконструкция ПСТ 35/10 "Александровка" | шт. | 1 | 1 | 843.3713 | 847.7796 | 4.4083
| 30 | Реконструкция ПСТ 35/10 "Пешковка" | шт. | 1 | 1 | 1648.9928 | 1654.4488 | 5.456
| 31 | Реконструкция ПСТ 35/10 "Красный Октябрь" | шт. | 1 | 1 | 1109.5586 | 1109.6276 | 0.06901
| 32 | Реконструкция ПСТ 35/10 "Дамды" | шт. | 1 | 1 | 5178.8998 | 5179.0833 | 0.18344
| 33 | Реконструкция ПСТ 110/35/10 "Семилетка" | шт. | 1 | 1 | 2563.0045 | 2574.4678 | 11.4633
| 34 | Реконструкция ПСТ 35/10 "Лесная" (Караб.ЛПУ) | шт. | 1 | 1 | 6428.7751 | 6446.5119 | 17.7368
| 35 | Реконструкция ПСТ 110/35/10 "Камышное" | шт. | 1 | 1 | 3339.5292 | 3341.9998 | 2.4706
| 36 | Реконструкция ПСТ 110/35/10 "Святогорка-Карасу(Восток)" | шт. | 1 | 1 | 6508.335 | 6512.3413 | 4.0063
| 37 | Реконструкция освещения ПС, замена светильников с газоразрядными лампами накаливания на светодиодные светильники | шт. | 70 | 70 | 3403.125 | 3403.125 | 0
| 38 | Модернизация оборудования СДТУ | шт. | 6 | 6 | 1589 | 1722.0932 | 133.0932
| 1 | Оборудование СДТУ ПСТ 110/10 кВ "Владимировка" |  |  |  |  | 657.7822 | 657.7822
| 2 | Оборудование СДТУ ПСТ 110/10 кВ "Юго-Западная" |  |  |  |  | 181.0821 | 181.0821
| 3 | Оборудование СДТУ ПСТ 110/10 кВ "Боровская" |  |  |  |  | 181.0822 | 181.0822
| 4 | Оборудование СДТУ ПСТ 110/10 кВ "Южная" |  |  |  |  | 339.9822 | 339.9822
| 5 | Оборудование СДТУ ПСТ 35/10 кВ "Уркашская" |  |  |  |  | 181.0822 | 181.0822
| 6 | Оборудование СДТУ ПСТ 35/6 кВ "Гидроузел" |  |  |  |  | 181.0822 | 181.0822
| 39 | Модернизация оборудования РЗА (замена датчиков ТИ) | шт. | 36 | 36 | 2104.056 | 2104.056 | 0
| 1 | Оборудование РЗА ПСТ 35/10 кВ "Заводская" |  |  |  |  | 207.8352
| 2 | Оборудование РЗА ПСТ 110/10 кВ "Успеновка" |  |  |  |  | 138.5568
| 3 | Оборудование РЗА ПСТ 110/10 кВ "Глебовка" |  |  |  |  | 95.2272
| 4 | Оборудование РЗА ПСТ 110/35/10 кВ "Боровская" |  |  |  |  | 285.6816
| 5 | Оборудование РЗА ПСТ 110/35/10 кВ "Комсомолец" |  |  |  |  | 25.9488
| 6 | Оборудование РЗА ПСТ 110/35/10 кВ "Жаилма" |  |  |  |  | 138.5568
| 7 | Оборудование РЗА ПСТ 110/35/10 кВ "Орджоникидзе" |  |  |  |  | 207.8352
| 8 | Оборудование РЗА ПСТ 110/35/10 кВ "Святогорка" |  |  |  |  | 69.2784
| 9 | Оборудование РЗА ПСТ 110/35/10 кВ "Тарановка" |  |  |  |  | 138.5568
| 10 | Оборудование РЗА ПСТ 110/35/10 кВ "Урицк" |  |  |  |  | 164.5056
| 11 | Оборудование РЗА ПСТ 220/110/35/10 кВ "Ленинская" |  |  |  |  | 372.3408
| 12 | Оборудование РЗА ПСТ 220/110/35/10 кВ "Приуральская" |  |  |  |  | 233.784
| 13 | Оборудование РЗА ПСТ 35/10 кВ "Урожайная" |  |  |  |  | 25.9488
2 | II. | Восстановление оборудования ЛЭП |  |  |  | 169102.838 | 169127.5403 | 24.7023
в том числе:
2.1 | 1. | Реконструкция ЛЭП-35 кВ "Пионерская- Сосновый бор -Б.Чураковка-Свердловка" | км | 34 | 34 | 159694.402 | 159780.6946 | 86.2926
2.2 | 2. | Реконструкция ВЛ-35 кВ "Челгаши - Жекеколь" (вынос из озера участка 340-344) | км | 0,5 км | 0,5 км | 9408.436 | 9346.8458 | -61.5902
| III. | Капитальный ремонт зданий и сооружений | шт. | 7 | 7 | 18866.995 | 19205.4718 | 338.4768
| 1 | ОПУ | шт. | 3 | 3 | 4419.64 | 4419.6429 | 0.00286
| 2 | Ремонт помещений СБК | шт. | 1 | 1 | 11859.256 | 12197.7285 | 338.4725 | доп работы
| 3 | Система отопления ЛЭПБ | шт. | 1 | 1 | 685.709 | 685.71 | 0.00097
| 4 | Ремонт стоит части ПСТ Сосновый бор | шт. | 1 | 1 | 785.59 | 785.5905 | 0.00045
| 5 | Установка пласт окон в СБК Федоровка | шт. | 1 | 1 | 1116.8 | 1116.8 | 0
| IV. | Приобретение и замена приборов и счетчиков | шт. | 324 | 324 | 86398.946 | 86624.0332 | 225.0872 | за счет увеличения общей стоимости электронных счетчиков
| 1 | Установка УПТВ-3-35 для поверки измерительных трансформаторов напряжения | шт. | 1 | 1 | 18302 | 18302
| 2 | Замена индукционных счетчиков электроэнергии на электронные | шт. | 150 | 150 | 1875 | 2100 | 225 | в проекте стоимость 134 счетчиков указана с ошибкой
| 3 | Установка счетчиков с регистром памяти и модемов | шт. | 112 | 112 | 8915 | 8914.999
| 4 | Приобретение контактомеров типа МИКО-1 | шт. | 5 | 5 | 4441.964 | 4441.9643
| 5 | Приобретение измерителя сопротивления заземлений типа ИС-20 | шт. | 1 | 1 | 392.857 | 392.8571
| 6 | Высотомер ультразвуковой измеритель расстояния ДАЛЬ-2 | шт. | 2 | 2 | 359.286 | 359.2857
| 7 | Приобретение мегаомметров | шт. | 13 | 13 | 1760 | 1760.0933
| 8 | РРЛ ЛАЗ МРЭТ - ЛАЗ КРДЦ | шт. | 1 | 1 | 40459.178 | 40459.178
| 9 | Приобретение телефонных аппаратов | шт. | 20 | 20 | 248.22 | 248.2142
| 10 | Приобретение IP-телефонов | шт. | 15 | 15 | 451.335 | 451.335
| 11 | Радиостанция KENWOOD TK7302Н Р/ст моб/стац 136-174МГц, 45Вт,16 каналов, КМС-30 | шт. | 1 | 1 | 144.196 | 144.196
| 12 | POS -терминал PAX D210 NORD | шт. | 1 | 1 | 140.178 | 140.1786
| 13 | Мост переменного тока СА7100-3 | шт. | 2 | 2 | 8909.732 | 8909.732
| V. | Оснащение рабочих мест | шт. | 92 | 92 | 9803.326 | 10046.809 | 243.483 | за счет доп дохода приобретена мебель
| VI. | Приобретение автотехники | шт. | 5 | 5 | 28959 | 29842.88 | 883.88 | за счет доп дохода улучшена комплектация и комфортность
| 1 | Chevrolet NIVA | шт. | 1 | 1 | 5499 | 6382.88 | 883.88
| 2 | УАЗ- 220695 | шт. | 1 | 1 | 5980 | 5980 | 0
| 3 | УАЗ-374195 | шт. | 1 | 1 | 5030 | 5030 | 0
| 4 | УАЗ -3163-5184 | шт. | 1 | 1 | 5700 | 5700 | 0
| 5 | УАЗ -3163-5285 | шт. | 1 | 1 | 6750 | 6750 | 0
| VII. | Приобретение и модернизация оргтехники | шт. | 17 | 19 | 8926.92 | 9038.53 | 111.61 | за счет доп дохода увеличен объем
| VIII. | Охранная и пожарная сигнализация ПС | шт. | 20 | 20 | 2932.039 | 3163.8082 | 231.7692 | за счет доп дохода увеличена комплектация
| 1 | Система охр.сигнализ на ПС Ульяновка |  |  |  | 353.501 | 353.5011 | 7e-05
| 2 | Система охранной сигнализации Маслохозяйсто |  |  |  | 206.63 | 210.0995 | 3.4695
| 3 | Охранная сигнализация ПС "Мичурина" |  |  |  | 5.188 | 5.1886 | 0.0006
| 4 | Сигнализация охранная светозвуковая на ПСТ 110/10 кВ "Ершовская" |  |  |  | 3.468 | 3.4688 | 0.00075
| 5 | Сигнализация охранная светозвуковая на ПСТ 110/35/10 кВ "Аксуат" |  |  |  | 61.625 | 61.625 | 0
| 6 | Сигнализация охранная светозвуковая на ПСТ 35/10 кВ "Белоглинка" |  |  |  | 2.294 | 2.2946 | 0.00064
| 7 | Сигнализация охранная светозвуковая на ПСТ 35/10 кВ "Пионерская" |  |  |  | 152.513 | 300.9262 | 148.4132
| 8 | Сигнализация охранная светозвуковая пункта связи ПСТ Перцевка |  |  |  | 78.235 | 78.2351 | 6e-05
| 9 | Система охранной сигнализации на монтерском пункте и ПС 35/10 кВ "Димитрово" |  |  |  | 78.235 | 158.4344 | 80.1994
| 10 | Сигнализация противопожарная в гаражах автомашин |  |  |  | 1990.35 | 1990.035 | -0.315
| IX. | Установка видеонаблюдения | шт. | 2 | 6 | 997.0657 | 1510.1779 | 513.1123 | за счет доп дохода увеличен объем
| 1 | Система видеонаблюдения Маслохозяйсто |  |  |  | 596.96 | 596.9633 | 0.00325
| 2 | Система видеонаблюдения Ульяновка |  |  |  | 400.1 | 400.1024 | 0.00242
| 3 | Система видеонаблюдения на ПС "Мичурина" |  |  |  |  | 192.0591 | 192.0591 | за счет доп дохода увеличен объем
| 4 | Система видеонаблюдения на территории МРЭТ |  |  |  |  | 281.0732 | 281.0732
| 5 | Система видеонаблюдения "Радиомост-15" |  |  |  |  | 19.99 | 19.99
| 6 | Видеокамера на ПС РП-12 |  |  |  |  | 19.99 | 19.99
| X. | Приобретение ОС по охране труда | шт. | 196 | 196 | 991.883 | 991.8947 | 0.01172
| 1 | Огнетушители |  | 47 |  | 258.02 | 258.0357 | 0.01572
| 2 | Защитные средства |  | 149 |  | 733.859 | 733.859 | 0
| XI. | Капитальный ремонт автотехники, приводящий к увеличению их стоимости | шт. | 7 | 9 | 8920.697 | 9807.2872 | 886.5902
| 1 | Автобус Кавз 3976 Р579СР Н777051 | шт. | 1 | 1 | 2069 | 2073.616 | 4.616
| 2 | Автомашина МАЗ 5337 Р842СР Н777134 | шт. | 1 | 1 | 1650.99 | 1650.9856 | -0.00443
| 3 | Автомобиль ГАЗ 66 11 Р290BY Н777080 | шт. | 1 | 1 | 1636 | 1639.6228 | 3.6228
| 4 | Автомобиль Зил 131 Р827СР Н777126 | шт. | 1 | 1 | 458.81 | 458.8125 | 0.0025
| 5 | Автомобиль Зил 131 Р850СР Н777125 | шт. | 1 | 1 | 1483.76 | 1483.7589 | -0.00107
| 6 | Автомобиль Зил 131 С P277BY Н777124 | шт. | 1 | 1 | 389.32 | 389.3214 | 0.00143
| 7 | Автомобиль ГАЗ 53 12 Агп 1802 Р853СР Н777059 | шт. | 1 | 1 | 1233 | 1457.1768 | 224.1768 | за счет доп дохода увеличен объем
| 8 | Автомобиль УРАЛ 4320 10 Р837СР Н777101 | шт. |  | 1 |  | 402.8214 | 402.8214
| 9 | Электротехническая лаборатория Егерь ПАРМ на шасси ГАЗ-33088 | шт. |  | 1 |  | 251.1717 | 251.1717
|  | Всего 2019 год : |  |  |  | 775028.0132 | 780861.8253 | 5833.8121

## Объем услуг
ИНФОРМАЦИЯ
о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг
по передаче и распределению электрической энергии
ТОО "Межрегионэнерготранзит" за 2019 г.
тыс. кВтч
№ п/п | Наименования | Утвержден-ный объем в расчете тарифа | Фактический объем | Отклонение
1 | ТОО "АлатауЭнергоТрэйд Лимитед" |  | 52552.691 | #REF!
2 | ТОО "ЭПК-Форфайт" |  | 84521.185 | #REF!
3 | ТОО "Костанайский ЭнергоЦентр" |  | 814097.456 | #REF!
4 | ГКП "КТЭК" |  | 21912.019 | #REF!
5 | ТОО "РосЭлкоТрэйд" |  | 6830.56 | #REF!
8 | ОАО "ССГПО" |  | 61076.247 | #REF!
6 | АО "Алюминий Казахстана" |  | 114854.202 | #REF!
7 | ТОО "Темiржолэнерго" |  | 96807.15 | #REF!
9 | ГКП "ПХО ЛГКЭ" |  | 5315.225 | #REF!
10 | ГКП "Житикаракоммунэнерго" |  | 234.216 | #REF!
11 | АО "KEGOC" |  | 34511.534 | #REF!
12 | Филиал АО "KEGOC" Сарбайские МЭС |  | 486.912 | #REF!
1. | Услуги по передаче и распределению электрической энергии | 1310035.36 | 1311253.81 | 1218.45