## Мероприятия
Мероприятия по инвестициям
на период 2013-2015 гг.
№ пп | Объекты инвестиций | Кол-во | Стоимость согласно ценовым предложениям в ценах 2012 года | Стоимость, тыс. тенге без учета НДС | Планируемая стоимость | отклонение
2013 год
1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Кустанайская" | 5 ячеек | 15636.88 | 16731.4616 | 13302.8478 | 3428.6138
2 | Внедрение АСКУЭ, всего: |  | 19710.421 | 21090.1505 | 21083.0318 | 7.1187
в том числе:
2.1 | Замена индукционных счетчиков электроэнергии 380 В на точках учета собственных и хозяйственных нужд на электронные ПСЧ-4А.05.2М.301.2 в количестве 17 шт. и ПСЧ-3А.06 в количесве 3 шт. | 20 шт | 365.746 | 391.3482 | 385.2 | 6.1482
2.2 | Замена индукционных счетчиков электроэнергии 100 В на электронные без долговременной памяти в точках коммерческого учета на ПС (ПСЧ-4АР.05.2М.301.3 в количесве 30 шт.) | 30 шт | 565.08 | 604.6356 | 481.5 | 123.1356
2.3 | Замена индукционных счетчиков электроэнергии 100 В на электронные с долговременной памятью в точках коммерческого учета на ПС (ПСЧ-4ТМ.05.08 в количестве 52 шт.) | 52 шт | 2080 | 2225.6 | 2347.3318 | -121.7318
2.4 | Организация каналов беспроводной связи (Wi-Fi) с ПС, оборудованными системами АСКУЭ, для передачи учетной информации в центр АСКУЭ |  | 16699.595 | 17868.5667 | 17869 | -0.43335
3 | Приобретение автотехники, всего: |  | 28674.1071 | 30681.2946 | 31329.6 | -648.3054
| в том числе: |  |  |  |  | 0
3.1 | Подъемник автомобильный гидравлический АГП-19 | 1 ед. | 15441.9643 | 16522.9018 | 16050 | 472.9018
3.2 | Автомобиль легковой высокой проходимости | 6 ед. | 13232.1429 | 14158.3929 | 15279.6 | -1121.2071
4 | Приобретение диагностических приборов, всего |  | 10252.53 | 10970.2071 | 11027.124 | -56.9169
| в том числе |  |  |  |  | 0
4.1 | Испытательный аппарат типа АИМ (1 шт) |  | 1763.55 | 1886.9985 | 1887 | -0.0015
4.2 | Микроомметр (2 шт) |  | 760 | 813.2 | 870.124 | -56.924
4.3 | Магаомметр (4 шт) |  | 240.2 | 257.014 | 257 | 0.014
4.4 | Мост переменного тока типа Вектор (1 шт) |  | 1900 | 2033 | 2033 | 0
4.5 | Установка типа Тангенс (1 шт) |  | 1080.37 | 1155.9959 | 1156 | -0.0041
4.6 | Испытательный комплекс Ретом (1 шт) |  | 4508.41 | 4823.9987 | 4824 | -0.0013
5 | Замена вычислительной и оргтехники и приобретение программного обеспечения, всего |  | 4702.94 | 5032.1458 | 3560.96 | 1471.1858
| в том числе |  |  |  |  | 0
5.1 | Компьютер в комплекте (13 шт) |  | 2194.14 | 2347.7298 | 2347.58 | 0.1498
5.2 | Принтер, МФУ (10 шт) |  | 439.6 | 470.372 | 477.22 | -6.848
5.3 | Лицензионное программное обеспечение |  | 737.29 | 788.9003 | 736.16 | 52.7403
5.4 | Программный комплекс расчетов аварийных режимов и установок РЗА в сложных электрических сетях IEDKK |  | 1331.91 | 1425.1437 |  | 1425.1437
6 | Модернизация средств связи (Житикаринский район) |  | 3133.339 | 3352.6727 | 4122.71 | -770.0373
7 | Здания и сооружения, всего: |  | 8567.99 | 9167.7493 | 8239 | 928.7493
| в том числе: |  |  |  |  | 0
7.1 | Устройство оперативного пункта управления на ПС (5 шт) |  | 4460.1 | 4772.307 | 4494 | 278.307
7.2 | Установка пластиковых окон на ПСТ 110/35/10 кВ "Боровская" |  | 4107.89 | 4395.4423 | 3745 | 650.4423
Итого 2013 год |  |  | 90678.2071 | 97025.6816 | 92665.2735 | 4360.4081
2014 год | [5 empty] | 0
1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Кустанайская" |  | 20464.6125 | 23429.9349 | 23454.1764 | -24.2415
2 | Внедрение АСКУЭ, всего: |  | 2991.99 | 3425.5294 | 3439.014 | -13.4846
| в том числе |  |  |  |  | 0
2.1 | Замена индукционных счетчиков электроэнергии 380 В на точках учета собственных и хозяйственных нужд на электронные РСЧ-4А.05.2М.301.2 в количестве 16 шт. и ПСЧ-3А.06 в количесве 3 шт. |  | 346.91 | 397.1773 | 412.164 | -14.9867
2.2 | Замена индукционных счетчиков электроэнергии 100 В на электронные без долговременной памяти в точках коммерческого учета на ПС (ПСЧ-4АР.05.2М.301.3 в количесве 30 шт.) |  | 565.08 | 646.9601 | 515.205 | 131.7551
2.3 | Замена индукционных счетчиков электроэнергии 100 В на электронные с долговременной памятью в точках коммерческого учета на ПС (ПСЧ-4ТМ.05.08 в количестве 52 шт.) |  | 2080 | 2381.392 | 2511.645 | -130.253
3 | Приобретение автотехники, всего: |  | 27151.7857 | 31086.0795 | 31645.036 | -558.9565
| в том числе |  |  |  |  | 0
3.1 | Автомобиль легковой высокой проходимости (3 шт. ) |  | 6616.0714 | 7574.7402 | 8174.586 | -599.8458
3.2 | Вышка телескопическая ТВ-26 |  | 20535.7143 | 23511.3393 | 23470.45 | 40.8893
4 | Приобретение диагностических приборов, всего |  | 6856.9 | 7850.4648 | 7850.558 | -0.09319
| в том числе |  |  |  |  | 0
4.1 | Мост переменного тока типа Вектор (1 шт) |  | 1900 | 2175.31 | 2175.31 | 0
4.2 | Прибор Парма ВАФ-А (3 шт) |  | 418.38 | 479.0033 | 479 | 0.003262
4.3 | Кабелеискатель (1 шт) |  | 334.53 | 383.0034 | 383 | 0.003397
4.4 | Мультиметр (5 шт) |  | 19.2 | 21.9821 | 22 | -0.01792
4.5 | Клещи токоизмерительные (9 шт) |  | 44.55 | 51.0053 | 51 | 0.005295
4.6 | Высотомер (2 шт) |  | 134.5 | 153.9891 | 154 | -0.01095
4.7 | Прибор щитовой типа Э-378 (50 шт) |  | 524 | 599.9276 | 600 | -0.0724
4.8 | Тепловизор (1 шт) |  | 1194.86 | 1367.9952 | 1368 | -0.004786
4.9 | Прибор типа Зонд (Квант) (1 шт) |  | 69.88 | 80.0056 | 80 | 0.005612
4.10 | Селективник переносной (1 шт) |  | 697 | 797.9953 | 798 | -0.0047
4.11 | Микроомметр (4 шт) |  | 1520 | 1740.248 | 1740.248 | 0
5 | Замена вычислительной и оргтехники и приобретение программного обеспечения, всего |  | 3371.03 | 3859.4922 | 3810.2272 | 49.265
| в том числе |  |  |  |  | 0
5.1 | Компьютер в комплекте (13 шт) |  | 2194.14 | 2512.0709 | 2511.9106 | 0.16029
5.2 | Принтер, МФУ (10 шт) |  | 439.6 | 503.298 | 510.6254 | -7.3274
5.3 | Лицензионное программное обеспечение |  | 737.29 | 844.1233 | 787.6912 | 56.4321
6 | Модернизация средств связи, всего: |  | 4303.909 | 4927.5454 | 5615.7345 | -688.1891
| в том числе: |  |  |  |  | 0
6.1 | Модернизация средств связи (Наурзумский район) |  | 2603.41 | 2980.6441 | 3423.251 | -442.6069
6.2 | Модернизация средств связи (Октябрьский район) |  | 1700.499 | 1946.9013 | 2192.4835 | -245.5822
7 | Здания и сооружения, всего: |  | 18145.87 | 20775.2066 | 19577.79 | 1197.4166
| в том числе |  |  |  |  | 0
7.1 | Устройство шатровой кровли Служебно-бытового комплекса Диспетчерский пункт (расширение РПБ) |  | 10071.35 | 11530.6886 | 9731.65 | 1799.0386
7.2 | Устройство оперативного пункта управления на ПС (5 шт) |  | 4460.1 | 5106.3685 | 4808.58 | 297.7885
7.3 | Приобретение инвентарных строительных лесов |  | 632.76 | 724.4469 | 1030.41 | -305.9631
7.4 | Установка пластиковых окон на РПБ ПСТ "Карасу" |  | 2981.66 | 3413.7025 | 4007.15 | -593.4475
Итого 2014 год |  |  | 83286.0972 | 95354.2527 | 95392.5361 | -38.2834
2015 год | [5 empty] | 0
1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Кустанайская" |  | 46497.7607 | 56961.7563 | 70493.7832 | -13532.0269
2 | Внедрение АСКУЭ, всего: |  | 3007.168 | 3683.9101 | 3679.745 | 4.1651
| в том числе |  |  |  |  | 0
2.1 | Замена индукционных счетчиков электроэнергии 380 В на точках учета собственных и хозяйственных нужд на электронные РСЧ-4А.05.2М.301.2 в количестве 16 шт. и ПСЧ-3А.06 в количесве 4 шт. |  | 362.088 | 443.5734 | 441.0155 | 2.5579
2.2 | Замена индукционных счетчиков электроэнергии 100 В на электронные без долговременной памяти в точках коммерческого учета на ПС (ПСЧ-4АР.05.2М.301.3 в количесве 30 шт.) |  | 565.08 | 692.2473 | 551.2694 | 140.9779
2.3 | Замена индукционных счетчиков электроэнергии 100 В на электронные с долговременной памятью в точках коммерческого учета на ПС (ПСЧ-4ТМ.05.08 в количестве 52 шт.) |  | 2080 | 2548.0894 | 2687.4601 | -139.3707
3 | Приобретение автотехники, всего: |  | 2205.3571 | 2701.6573 | 2915.6023 | -213.945
| в том числе |  |  |  |  | 0
3.1 | Автомобиль легковой высокой проходимости |  | 2205.3571 | 2701.6573 | 2915.6023 | -213.945
4 | Замена вычислительной и оргтехники и приобретение программного обеспечения, всего |  | 3259.93 | 3993.5544 | 4098.9939 | -105.4395
| в том числе |  |  |  |  | 0
4.1 | Компьютер в комплекте (14 шт) |  | 2362.92 | 2894.6786 | 2894.7766 | -0.098003
4.2 | Принтер, МФУ (7 шт) |  | 307.72 | 376.9702 | 361.3877 | 15.5825
4.3 | Лицензионное программное обеспечение |  | 589.29 | 721.9056 | 842.8296 | -120.924
5 | Модернизация средств связи, всего: |  | 13532.574 | 16577.9851 | 12250.43 | 4327.5551
| в том числе: |  |  |  |  | 0
5.1 | Замена аналоговой АТС ЕСК-400 на ЦАТС (1 шт) |  | 13532.574 | 16577.9851 | 12250.43 | 4327.5551
6 | Здания и сооружения, всего: |  | 4460.1 | 5463.8143 | 5145.1806 | 318.6337
| в том числе: |  |  |  |  | 0
6.1 | Устройство оперативного пункта управления на ПС (5 шт) |  | 4460.1 | 5463.8143 | 5145.1806 | 318.6337
Итого 2015 год |  |  | 72962.8899 | 89382.6775 | 98583.735 | -9201.0575
ВСЕГО инвестиции |  |  | 246927.1942 | 281762.6118 | 286641.5446 | -4878.9327

## Отчет
ИНФОРМАЦИЯ субъекта естественной монополии ТОО "Межрегионэнерготранзит"
об исполнении инвестиционной программы за 2015 год, утвержденной совместным приказом и.о. председателя Агентства РК по регулированию естественных монополий от 7 августи 2012 года № 193-ОД и первого вице-министра Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 09 августи 2012 года № 273, и скорректированной совместным приказом Депатамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 13 ноября 2015 года № 372-ОД и Министерства энергетики Республики Казахстан
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [6 empty] | Отчет о прибылях и убытках | Сумма инвестиционной программы тыс. тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Стоимость согласно ценовым предложениям в ценах 2012 года | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) | [5 empty] | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные сред-ства | Улучшение производственных показателей, % по годам реализации |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов)% по годам реализации |  | Снижение потерь, % по годам реализации |  | Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
[5 empty] | План | Факт |  |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Аморти-зация | Прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Услуги по передаче и распределению электрической энергии | Реконструкция и замена оборудования подстанций |  | 138574.1657 | 7: 2015 год; 9: 170525.0408; 10: 171624.656; 11: 1099.6152; 13: 108122.7595; 14: 63501.8965; 23: 7 аварийных отключений, снижение по сравнению с 2013 годом на 80 %; 24: 5 аварийных отключений, снижение по сравнению с 2014 годом на 29 %; 26: В сравнении с 2014 годом наблюдается повышение качества и надежности предоставляемых услуг, о чем свидетельствует снижение количества аварийных отключений, снижения отказов в работе каналов связи
|  | в том числе: | [25 empty] | матер затраты
1 |  | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Кустанайская" | шт. | 46497.7607 | 5: 18; 6: 18; 9: 53659.61; 10: 53659.61; 11: 0; 13: 33805.3124; 14: 19854.2976; 19: 3; 20: 12 | 10-15 % | 49.6 | тыс. тенге
2 |  | Замена КРУН 10 кВ на ПС 35/10 кВ "Мичурина" | шт. | 65835.79 | 5: 20; 6: 20; 9: 73876.487; 10: 73876.487; 11: 0; 13: 46541.8537; 14: 27334.6333; 20: 20 | 20% | 30.4
3 |  | Замена аккумуляторных батарей на ПС 110/10 кВ "Юго-Западная" | шт. | 7560 | 5: 108; 6: 108; 9: 5338.869; 10: 5338.869; 11: 0; 13: 3363.4634; 14: 1975.4056; 20: 5 | 5%
4 |  | Замена выпрямителя автоматического зарядного устройства на ПС 110/10 кВ "Юго-Западная" | шт. | 1067.66 | 5: 1; 6: 1; 9: 1432.321; 10: 1432.321; 11: 0; 13: 902.3558; 14: 529.9652
5 |  | Замена масляных выключателей 110 кВ с повышенным давлением на элегазовые выключатели на ПС 110/10 кВ "Успеновка" | шт. | 17612.955 | 5: 1; 6: 1; 9: 29660.117; 10: 29660.117; 11: 0; 13: 18685.74; 14: 10974.377; 20: 3 | 1-3% | 5.968
6 |  | Замена аккумуляторных батарей на ПС 110/10 кВ "Южная" | шт. |  | 5: 110/1; 9: 6557.6368; 10: 7657.252; 11: 1099.6152; 12: за счет непредвиденных затрат на командировочные, гсм и материалы; 13: 4824.0342; 14: 2833.2178; 20: 3 | 2-3%
|  | Внедрение АСКУЭ, всего: |  | 3007.168 | 5: 102; 6: 102; 9: 3683.9101; 10: 3593.76; 11: -90.1501; 13: 2264.0526; 14: 1329.7074
|  | в том числе |  |  | 11: 0; 13: 0; 14: 0
7 |  | Замена индукционных счетчиков электроэнергии 380 В на точках учета собственных и хозяйственных нужд на электронные | шт. | 362.088 | 5: 20; 6: 20; 9: 443.5734; 10: 276.79; 11: -166.7834; 13: 174.3765; 14: 102.4135
8 |  | Замена индукционных счетчиков электроэнергии 100 В на электронные без долговременной памяти в точках коммерческого учета на ПС | шт. | 565.08 | 5: 30; 6: 30; 9: 692.2473; 10: 415.18; 11: -277.0673; 13: 261.5615; 14: 153.6185
9 |  | Замена индукционных счетчиков электроэнергии 100 В на электронные с долговременной памятью в точках коммерческого учета на ПС | шт. | 2080 | 5: 52; 6: 52; 9: 2548.0894; 10: 2901.79; 11: 353.7006; 13: 1828.1146; 14: 1073.6754
|  | Приобретение диагностических приборов, всего | шт. | 2108.93 | 5: 1; 6: 1; 9: 770.98; 10: 770.98; 11: 0; 13: 485.7139; 14: 285.2661
|  | в том числе: |  |  | 11: 0; 13: 0; 14: 0
10 |  | Испытательный высоковольтный прибор типа АИД-70 | шт. | 2108.93 | 5: 1; 6: 1; 9: 770.98; 10: 770.98; 11: 0; 13: 485.7139; 14: 285.2661; 19: 0
|  | Замена вычислительной и оргтехники и приобретение программного обеспечения, всего |  | 2584.81 | 9: 2444.5978; 10: 2437.45; 11: -7.1478; 13: 1535.5825; 14: 901.8675
|  | в том числе: |  |  | 11: 0; 13: 0; 14: 0
11 |  | Компьютер в комплекте | шт. | 1687.8 | 5: 10; 6: 10; 9: 2067.6276; 10: 2066.74; 11: -0.88758; 13: 1302.0369; 14: 764.7031
12 |  | Принтер, МФУ | шт. | 307.72 | 5: 7; 6: 7; 9: 376.9702; 10: 370.71; 11: -6.2602; 13: 233.5456; 14: 137.1644
|  |  | шт. | 589.29 | 11: 0; 13: 0; 14: 0
|  | Модернизация средств связи, всего: |  | 11823.71 | 6: 0; 9: 7899.133; 10: 8377.722; 11: 478.589; 13: 5277.9206; 14: 3099.7911
|  | в том числе: |  |  | 11: 0; 13: 0; 14: 0
13 |  | Модернизация средств связи (Камыстинский район) |  | 4353.48 | 9: 3084.775; 10: 2916.4169; 11: -168.3581; 13: 1837.3295; 14: 1079.0874; 20: 50
14 |  | Модернизация средств связи (Аулиекольский район) |  | 2434.77 | 9: 3310.728; 10: 3446.2798; 11: 135.5518; 13: 2171.1407; 14: 1275.1391; 20: 50
15 |  | Костанайский район |  |  | 9: 262.07; 10: 522.424; 11: 260.354; 13: 329.1248; 14: 193.2992; 20: 5
16 |  | Сарыкольский район |  |  | 9: 494.74; 10: 494.74; 11: 0; 13: 311.684; 14: 183.056; 20: 5
17 |  | Алтынсаринский район |  |  | 9: 129.48; 10: 320.083; 11: 190.603; 13: 201.6508; 14: 118.4322; 20: 5
18 |  | Узункольский район |  |  | 9: 129.48; 10: 189.908; 11: 60.428; 13: 119.6412; 14: 70.2668; 20: 3
19 |  | Лисаковский район |  |  | 9: 119.46; 10: 119.46; 11: 0; 13: 75.2593; 14: 44.2007; 20: 5
20 |  | Мендыкаринский район |  |  | 9: 189.21; 10: 189.21; 11: 0; 13: 119.2014; 14: 70.0086; 20: 5
21 |  | Наурзумский район |  |  | 9: 59.73; 10: 59.73; 11: 0; 13: 37.6296; 14: 22.1004; 20: 3
22 |  | Октябрьский район |  |  | 9: 59.73; 10: 59.73; 11: 0; 13: 37.6296; 14: 22.1004; 20: 3
23 |  | Карабалыкский район |  |  | 9: 59.73; 10: 59.73; 11: 0; 13: 37.6296; 14: 22.1004; 20: 3
24 |  | Замена аналоговой АТС на ЦАТС (г.Лисаковск) | шт. | 5035.46 | 5: 1; 6: 1; 9: 6168.655; 10: 6143.125; 11: -25.53; 13: 3870.1411; 14: 2272.9839; 20: 80
|  | Здания и сооружения, всего: |  | 10704.24 | 6: 0; 9: 15298.68; 10: 15298.68; 11: 0; 13: 9638.0994; 14: 5660.5806
|  | в том числе: |  |  | 11: 0; 13: 0; 14: 0
25 |  | Устройство оперативного пункта управления на ПС | шт. | 10704.24 | 5: 14; 6: 14; 9: 15298.68; 10: 15298.68; 11: 0; 13: 9638.0994; 14: 5660.5806
26 |  | Возврат заемных средств |  | 361340.5715 | 9: 361340.5715; 10: 361340.57; 11: -0.00148; 13: 227642.9299; 14: 133697.6401
|  | ВСЕГО |  |  | 8: 34165.61; 9: 568131.5682; 10: 569586.943; 11: 1455.3748; 13: 358837.1995; 14: 210749.7332; 17: -2.76; 18: 2.46; 21: 0.01; 22: 1.42
[13 empty] | 358837.206 |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  | 5.04 | 3.62
[13 empty] | 0.63 |  | 1298021.07 | 1262197.27 | 1293199.397
[16 empty] | -2.7599 | 2.4562