## Отчет 2018г
ИНФОРМАЦИЯ субъекта естественной монополии ТОО "Межрегионэнерготранзит"
об исполнении инвестиционной программы за 2018 год, утвержденной совместным приказом вице-министра энергетики Республики Казахстан от 22 октября2015 года № 611 и руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 28 сентября 2015 года № 314-ОД, и скорректированной совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан от 18 марта 2019 г. № 95 и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 21 февраля 2019 года № 40-ОД
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках | Сумма инвестиционной программы тыс. тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Коли-чес-тво в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) | [5 empty] | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные сред-ства | Улучшение производственных показателей, % по годам реализации |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов)% по годам реализации |  | Снижение потерь, % по годам реализации |  | Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | План | Факт |  |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Аморти-зация | Прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
I. | Услуги по передаче и распределению электрической энергии, Костанайская область, г.Костанай, г. Лисаковск | Реконструкция и замена оборудования подстанций |  |  |  | 2018 год, |  | 368286.34 | 371783.874 | 3497.534 | 0 | 371783.874 | [9 empty] | 4 аварийных отключений, снижение на 33,3 % | 12 аварийных отключений, рост в 3 раза |  | Наблюдается повышение качества и надежности предоставляемых услуг
1 |  | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Глебовка» (замена МВ на выключатель типа ВГП 110 кВ) | шт. | 1 | 1 |  |  | 24271.98 | 24379 | 107.02 | за счет увеличения оплаты труда в связи с привлечением работников более высокой квалификации | 24379
2 |  | Реконструкция ПС 110\35\10 кВ «Кустанайская» (замена МВ-35 на ВВ-35) | шт. | 1 | 1 |  |  | 14395.28 | 14453.773 | 58.493 | за счет увеличения материальных затрат | 14453.773
3 |  | Реконструкция ПС 35/10/6 кВ «КЖБИ» (ячеек-10 кВ в количестве 24 шт. на КРУ-СЭЩ-59) (исполнение до 01 марта 2019 года) | шт. | 1 | 1 |  |  | 94559.19 | 95598.96 | 1039.77 | За счет увеличения зарплаты и стоимости проекта | 95598.96
4 |  | Реконструкция ПС35\10кВ «Ульяновка» (замена МВ-10 кВ на вакуумный выключатель с комплектом адаптации)(исполнение до 01 марта 2019 года) | шт. | 1 | 1 |  |  | 19633.43 | 19682.124 | 48.694 |  | 19682.124
5 |  | Реконструкция ПС110 «Смайловка» (замена МВ на выключатель типа ВГП 110 кВ)(исполнение до 01 марта 2019 года) | шт. | 1 | 1 |  |  | 23369 | 23417.929 | 48.929 |  | 23417.929
6 |  | Реконструкция ПС110\35\10кВ «Дружба» (замена МВ-35 на вакуумный выключатель )(исполнение до 01 марта 2019 года) | шт. | 1 | 1 |  |  | 8635.5 | 8684.162 | 48.662 |  | 8684.162
7 |  | Реконструкция ПС110\35\10кВ «Южная» (установка секционного выключателя элегазового ВГП -110кВ) | шт. | 1 | 1 |  |  | 15032.83 | 15046.49 | 13.66 |  | 15046.49
8 |  | Замена изоляторов типа ИОС-110кВ на полимерные | шт. | 204 | 204 |  |  | 18854 | 18864.42 | 10.42 |  | 18864.42
9 |  | Реконструкция ПС35\10кВ «Затоболовка» (замена ТН типа ЗНОМ-35 на ЗНОЛ-35) | ТН шт. | 6 | 6 |  |  | 2455.42 | 2564.69 | 109.27 | За счет увеличения зарплаты и материалов | 2564.69
10 |  | Реконструкция ПС35\10кВ «Мичурина» (замена ТН типа ЗНОМ-35 на ЗНОЛ-35) | ТН шт. | 6 | 6 |  |  | 2455.42 | 2508.639 | 53.219 | За счет увеличения зарплаты, материалов и ГСМ | 2508.639
11 |  | Замена РВС-35 на ОПН-35 | шт. | 30 | 30 |  |  | 5419.47 | 5429.813 | 10.343 |  | 5429.813
12 |  | Замена РВС-110 на ОПН-110 | шт. | 18 | 18 |  |  | 5083.84 | 5089.842 | 6.002 |  | 5089.842
13 |  | Замена конденсаторных вводов 35кВ на масляных выключателях 35кВ | шт. | 42 | 42 |  |  | 13050.08 | 13047.954 | -2.126 |  | 13047.954
14 |  | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «ПТФ» (замена МВ на выключатель типа ВГП 110 кВ)(исполнение до 01 марта 2019 года) | шт. | 1 | 1 |  |  | 33089.98 | 33117.87 | 27.89 |  | 33117.87
15 |  | Реконструкция ПС-110/35/10 кВ "Федоровка" (замена МВ-110 МКП на ВГП-110)(исполнение до 01 марта 2019 года) | шт. | 1 | 1 |  |  | 15971.26 | 16047.165 | 75.905 |  | 16047.165
16 |  | Реконструкция ПС-110/35/10 кВ "Чеховка" (замена МВ-110 МКП на ВГП-110) | шт. | 1 | 1 |  |  | 16103.88 | 16284.151 | 180.271 | За счет увеличения зарплаты, материалов и ГСМ | 16284.151
17 |  | Замена автоматических выключателей 0,4 кВ на вводах РП-10 кВ №12 на выключатели с функцией АВР | шт. | 1 | 1 |  |  | 381.18 | 397.874 | 16.694 |  | 397.874
18 |  | Реконструкция ПС-110/10 кВ "Юго-Западная" (замена МВ-110 ВМТ на ВГП-110) | шт. | 1 | 1 |  |  | 14063.06 | 14155.972 | 92.912 |  | 14155.972
19 |  | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Прибрежная" (замена ТМ-5600/35 на ТМН-6300/35) | шт. | 1 | 1 |  |  | 35815.61 | 35830.666 | 15.056 |  | 35830.666
20 |  | Реконструкция ПС Городская | шт. | 1 | 1 |  |  | 2916.82 | 3265.19 | 348.37 | За счет увеличения зарплаты | 3265.19
21 |  | Прожектры светодиодные | шт. | 200 | 200 |  |  | 2729.11 | 2632.14 | -96.97 |  | 2632.14
22 |  | Замена изолятора на ПСТ Джаркуль | шт. |  | 1 |  |  |  | 1285.05 | 1285.05 | Аварийный выход из строя | 1285.05
II. |  | Восстановление оборудования ЛЭП | [5 empty] | 136767.2 | 137130.525 | 363.325 |  | 137130.525
|  | в том числе: | [7 empty] | 0
1. |  | Реконструкция ЛЭП-35 кВ «Новопокровка -Урицкий» | км | 20.9 | 20.9 |  |  | 16989.33 | 17004.306 | 14.976 |  | 17004.306
2. |  | Реконструкция ЛЭП-35 кВ «Моховое-Сибирка» | км | 11.8 | 11.8 |  |  | 49641.1 | 49952.662 | 311.562 | За счет увеличения материалов и ГСМ | 49952.662
3. |  | Реконструкция ЛЭП-35 кВ Тагильский -Комсомолец | км | 14.5 | 14.5 |  |  | 59840.49 | 59872.967 | 32.477 |  | 59872.967
4. |  | Реконструкция ЛЭП-110 кВ «Кушмурун-Новопавловка-Святогорка» | км | 25.65 | 25.65 |  |  | 10296.28 | 10300.59 | 4.31 |  | 10300.59
III. |  | Капитальный ремонт зданий и сооружений | [5 empty] | 45371.83 | 46321.316 | 949.486 |  | 46321.316
1 |  | Оперативный пункт управления (ОПУ) | шт. | 6 | 6 |  |  | 8571.425 | 8571.428 | 0.003 |  | 8571.428
2 |  | Капитальный ремонт ЗРУ ПСТ 35/6 кВ "КЖБИ" | шт. | 1 | 1 |  |  | 2820 | 2869.767 | 49.767 |  | 2869.767
3 |  | Капитальный ремонт диспетчерского пункта при ПСТ 110/35/10 "Комсомолец" | шт. | 1 | 1 |  |  | 1644.1 | 1644.1 | 0 |  | 1644.1
4 |  | Капитальный ремонт водопровода СБК Диспетчерский пункт (расширение РПБ) | шт. | 1 | 1 |  |  | 3906.835 | 3953.64 | 46.805 |  | 3953.64
5 |  | Капитальный ремонт АБК, Киевская, 28 | шт. | 1 | 1 |  |  | 21134.87 | 23320.005 | 2185.135 | Из-за отсутствия требуемой квалификации рабочего персонала были частично выполнены работы подрядным способом | 23320.005
6 |  | Капитальный ремонт склада аварийного запаса | шт. | 1 | 1 |  |  | 6599.55 | 5048.636 | -1550.914 | За счет экономии на утеплительном материале | 5048.636
7 |  | Капитальный ремонт ОПУ, ЗРУ ПСТ 110/10 кВ "Северная" | шт. | 1 | 1 |  |  | 695.05 | 816.24 | 121.19 |  | 816.24
8 |  | Капитальный ремонт ОПУ ПСТ "Борис Романовка" | шт. |  | 1 |  |  |  | 97.5 | 97.5 |  | 97.5
IV. |  | Приобретение и замена приборов и счетчиков | [5 empty] | 39357.98 | 40028.0511 | 670.0711 | Преждевременный выход из строя внутренних аккумуляторных батарей в шкафах АСКУЭ | 40028.0511
V. |  | Приобретение ОС по охране труда | [5 empty] | 1470.857 | 1470.857 | 0 |  | 1470.857
VI. |  | Оснащение рабочих мест | [5 empty] | 3005.32 | 10976.183 | 7970.863 | Для улучшения оснащения рабочих мест | 10976.183
III. |  | Приобретение автотехники | шт. | 7 | 11 |  |  | 91889.8314 | 108664.4925 | 16774.6611 |  | 108664.4925
|  | в том числе | [7 empty] | 0 |  | 0
1 |  | Автомобиль-манипулятор грузоподъемностью 3-3,5 т | шт. | 1 | 1 |  |  | 15842.86 | 15853.198 | 10.338 | гос пошлина при регистрации | 15853.198
2 |  | Автокран 16 т | шт. | 1 | 1 |  |  | 37500 | 37510.3415 | 10.3415 | гос пошлина при регистрации | 37510.3415
3 |  | Лаборатория передвижная ЭТЛ | шт. | 1 | 1 |  |  | 13958.9286 | 12644.269 | -1314.6596 | снижение стоимости за счет снижения перечня комплектующих | 12644.269
4 |  | Вилочный погрузчик | шт. | 1 | 1 |  |  | 5857.1429 | 5705.357 | -151.7859 | снижение стоимости | 5705.357
5 |  | НИВА Шевроле | шт. | 1 | 1 |  |  | 5710.9 | 5721.141 | 10.241 | гос пошлина при регистрации | 5721.141
6 |  | УАЗ 3151 | шт. | 1 | 1 |  |  | 5600 | 5640.341 | 40.341 |  | 5640.341
7 |  | Автомобиль УАЗ 3163 | шт. | 1 | 1 |  |  | 7420 | 6071.341 | -1348.659 | снижение стоимости за счет снижения перечня комплектующих | 6071.341
8 |  | Автомобиль УАЗ Автобус (1+8) (VIN код:XWW220695J1215542) | шт. |  | 1 |  |  |  | 5990.341 | 5990.341 | для доставки рабочих смен на подстанции | 5990.341
9 |  | Автомобиль LADA Vesta SW Cross 1.8 MT Luxe Prestige гос.№719AT10 | шт. |  | 1 |  |  |  | 5665.341 | 5665.341 | для замены, отработавших свой ресурс и подлежащих списанию, технологических автомобилей ГАЗ-3110, 2001 года выпуска, и ВАЗ-2115, 2000 года выпуска. | 5665.341
10 |  | (LADA Largus) | шт. |  | 1 |  |  |  | 4710.341 | 4710.341 |  | 4710.341
11 |  | Мобильный вагон дом | шт. |  | 1 |  |  |  | 3152.481 | 3152.481 | размещать для отдыха и ночлега 12 специалистов, осуществляющих ремонт линий и подстанций в отрыве от основной базы | 3152.481
VIII. |  | Приобретение и модернизация оргтехники | шт. | 28 | 30 |  |  | 5744.32 | 6258.426 | 514.106 | за счет увеличения количества (приобретены 2 принтера) | 6258.426
IX. |  | Охранная сигнализация ПС | шт. | 17 | 16 |  |  | 2047.83 | 2360.249 | 312.419 | За счет дополнительных сопутствующих материалов | 2360.249
X. |  | Установка видеонаблюдения | шт. | 12 | 11 |  |  | 3032.27 | 3316.199 | 283.929 | За счет дополнительных сопутствующих материалов | 3316.199
XI. |  | Ремонт автомобилей, приводящий к увеличению стоимости | [5 empty] | 25893.55 | 28062.988 | 2169.438 | В связи с производственной необходимостью, выхода из строя | 28062.988
XII. |  | Возврат заемных средств | [5 empty] | 30111.714 | 30111.714 | 0 |  | 30111.714 |  | 0
XII. | [9 empty] | 0
XII. |  |  | шт. | [6 empty] | 0
XII. |  |  | шт. | [6 empty] | 0
XIII. |  | Всего 2018 год: |  |  |  |  | -742148.4 | 752979.0424 | 786484.8746 | 33505.8322 |  | 786484.8746 |  |  |  | 0.26 | -0.026727 | 2.06 | 2.068 | 0.01 | 0.23
[12 empty] | 382644.75 |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 3.72 | 3.49
[12 empty] | #REF! |  | 1298021.07 | 1262197.27 | 1293199.397 | 1335734 | 1335377 |  |  | 0.23
[15 empty] | -2.7599 | 2.4562 | 3.2891 | -0.026727