ОТЧЕТ  ТОО «Межрегионэнерготранзит»

по итогам за 1 полугодие 2019 года

ТОО "Межрегионэнерготранзит" осуществляет свою деятельность с 1 августа 2006 года, действует на основании Законодательства  Республики Казахстан, Устава предприятия, а так же решений Учредителя.

Предметом деятельности Товарищества в соответствии с Уставом  являются:

•	Передача электрической энергии;

•	Другие виды деятельности, связанные с передачей электрической энергии.

Предприятие имеет статус естественного монополиста, его деятельность контролируется Комитетом по регулированию естественных монополий и защите конкуренции  Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

ТОО "Межрегионэнерготранзит" включено в республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественной монополии по виду деятельности – передача электрической энергии.

Имущественный комплекс ТОО «Межрегионэнерготранзит» расположен  на территории более 120 тысяч квадратных километров и  имеет в своем составе 8,43 тысячи километров воздушных и кабельных линий электропередач напряжением  от 0,4 до 220 кВ,

в том числе:

ВЛ 220 кВ             	  12км

ВЛ 110 кВ	                 2 тысячи  904,42	км

ВЛ 35 кВ  	                 5 тысяч    282,61 	км

ВЛ и КЛ 0,4-10 кВ	  233,27 	км

258 подстанций всех типов напряжения, в том числе:

ПС 220 кВ    	  3	шт

ПС 110 кВ  	 68	шт

ПС  35/10 кВ	186	шт

РП 10 кВ	           1	шт

а также монтерские пункты, производственные здания, автомобильный транспорт.

По итогам за 1 полугодие 2019 года  ТОО «Межрегионэнерготранзит»  в полном объеме выполнило договорные обязательства, обеспечивая передачу электрической энергии по своим сетям к токоприемникам потребителей услуг.

В целях устойчивого и бесперебойного электроснабжения потребителей электроэнергией  надлежащего качества на 2016-2020 годы была разработана инвестиционная программа, которая успешно реализована  за период 2016-2018 г.г.

Начались   работы по реализации мероприятий инвестиционной программы  2019 года.

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы  по итогам за 1 полугодие

Общая сумма инвестиций на 2019 год  утверждена в сумме 916  млн. 645 тысяч тенге. Фактически за 1 полугодие из них освоено  лишь 77 млн. тенге.

Так как на первом этапе исполнения инвестиционной программы были заключение договоров на поставку оборудования, определение сроков поставки. Оборудование, специальные приборы, счетчики электроэнергии находятся в настоящее время в стадии завершения изготовления и транспортировки в г.Костанай.

Срывов сроков поставок оборудования, аналогичных имевших место в 4-м квартале прошедшего года, в этом году не выявлено.

Выполнены в 1 полугодии следующие мероприятия: замена маслонаполненных вводов 110 кВ на вводы с твердой изоляцией в количестве 9 вводов из 21 на 3-х ПС-110 кВ «Северная», «Успеновка» и «Урицкая» Т-1. Остальные 12 вводов на 4-х ПС запланированы на 3-й квартал.

Мероприятие по замене конденсаторных вводов на масляных выключателях 35 кВ выполнено на 3-х ПС. Остальные 6 ПС запланированы на 3-й квартал соответственно графикам вывода ПС в ремонт для минимизации времени ограничения потребителей.

Начато выполнение мероприятия по замене фарфоровых изоляторов на полимерные типа ППвМ на масляных выключателях типа ВМТ-110 кВ на ПС-220/110/35/10 кВ «Заречная», на конец отчетного периода заменен один комплект из 4-х. Работы на остальных выключателях на данной ПС, а также 3 выключателя на других ПС «Приуральская», «Улькен-Барак» и «Ленинская» были запланированы на 2-е полугодие и уже в стадии выполнения.

Так, на реконструкцию и замену оборудования подстанций затрачено 19 млн. тенге.

| Исполнение ТОО "Межрегионэнерготранзит" инвестиционной программы за 1 полугодие 2019 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Инвестиционная программа на 2016-2020 г.г (корректировка 2018 г) утверждена совместным приказом вице-министра энергетики Республики Казахстан от 21 декабря 2018 г. № 504 и руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 13 ноября 2018 года № 178-ОД |  |  |  |  |
| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте) |
|  | Наиме-нование регули-руемых услуг (обслуживаемая территория) | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Количество | период предоставления услуги | Отчет о при-былях и убытках |  |  | Улучшение производственных показателей, % по годам реализации и в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение износа (физического) основных фондов, %,по годам реализации и в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение потерь, %по годам реализации и в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение аварийности %по годам реализации и в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и нажежности предоставляемых регулируемых услуг |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Амортизация/ средства Заказчика | Прибыль | Заемные средства | Бюджетные средства | Факт прошлого | Факт текущего года | Факт прошлого | Факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого | Факт текущего года |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| I. | передача электрической энергии (обслуживается Костанайская область более 120 кв. м) | Реконструкция и замена оборудования подстанций |  |  |  | 2019 |  | 665 273 | 19 249 | -646 024 |  | 19 249 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 аварийных откл во 2 полугодии 2018 года | 8 аварийных откл в 1 полугодии 2019 года | Мероприятия инвестпрограммы позволяют лишь снизить темп роста износа ОС, рост аварийности - из-за ухудшения погодных условий (обледенение проводов, сильный ветер в марте) | Наблюдается повышение качества и надежности предоставляемых услуг |
| 1 |  | Замена измерительных трансформаторов тока 10 кВ типа ТОЛ 10 на ПС Красный партизан, Притобольская, Северная, Южная, Заводская, Западная, Гидроузел, Владимировка, Казахстанец, Каражары, Константиновка, Комсомолец, Урожайная-110, Урицкая | шт. | 139 |  |  |  | 12 459 |  | -12 459 | Согласно графику мероприятия будут выполнены во втором полугодии | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Замена маслонаполненных вводов 110 кВ на вводы с твердой изоляцией (Успеновка, Боровская, Урицк, Аксуат, Б. Чураковка) | шт. | 20 |  |  |  | 41 966 | 19 105 | -22 861 |  | 19 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Реконструкция ПС-220 кВ "Заречная" (замена АКБ, выпрямительно-зарядного устройства) | шт. | 1 |  |  |  | 9 948 | 144 | -9 804 |  | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. |  | Восстановление оборудования ЛЭП | км |  | 0,0 |  |  | 242 785 | 28 108 | -214 677 |  | 28 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Реконструкция ЛЭП-35 кВ "Пионерская- Сосновый бор -Б.Чураковка-Свердловка" | км |  |  |  |  |  | 26 970 | 26 970 |  | 26 970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ЛЭП 35 кВ "Урицк-Севастополь-Павловский" (оформление, инженерно-геолог работы) | км |  |  |  |  |  | 1 138 | 1 138 |  | 1 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. |  | Капитальный ремонт зданий и сооружений | шт. |  |  |  |  | 8 587 | 8 871 | 284 |  | 8 871 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ОПУ | шт. | 5 |  |  |  | 8 587 | 0,00 | -8 587 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Ремонт ЗиС | тыс. тенге |  |  |  |  | 0 | 8 871 | 8 871 |  | 8 871 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. |  | Оснащение рабочих мест | тыс. тенге |  |  |  |  |  | 9 225 | 9 225 |  | 9 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. |  | Приобретение и модернизация оргтехники | тыс. тенге |  |  |  |  |  | 5 527 | 5 527 |  | 5 527 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Приобретение вычислительной и оргтехники | тыс. тенге |  |  |  |  |  | 5 527 | 5 527 |  | 5 527 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. |  | Охранная сигнализация ПС | тыс. тенге |  |  |  |  |  | 622 | 622 |  | 622 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII. |  | Установка видеонаблюдения | тыс. тенге |  |  |  |  |  | 1 017 | 1 017 |  | 1 017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII. |  | Приобретение ОС по охране труда | тыс. тенге |  |  |  |  |  | 815 | 815 |  | 815 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IX. |  | Капитальный ремонт автотехники, приводящий к увеличению их стоимости | тыс. тенге |  |  |  |  |  | 3 133 | 3 133 |  | 3 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО | тыс. тенге |  |  |  | -422 584 | 916 645 | 76 567 | -840 078 |  | 76 567 |  |  |  | -0,03 | 0,96 | 3 | 1 | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |
| 1. |  | Вынос ЛЭП 110 "Лисаковск-Джетыгара" | тыс. тенге |  |  |  |  |  | 9 020 | 9 020 |  | /9020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Вынос ЛЭП 110 "Южная-Юго-Западная" | тыс. тенге |  |  |  |  |  | 1410 | 1 410 |  | /1410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

На реконструкцию  ЛЭП-35 кВ "Пионерская-Сосновый бор -Б.Чураковка-Свердловка" направлено 27 млн. тенге.

Выполнение мероприятия по реконструкции ВЛ-35 кВ «Пионерская – Сосновый бор - Большая Чураковка – Свердловка» было начато еще в феврале месяце, поскольку была необходимость выполнить замену опор и провода на заболоченных участках, труднопроходимых в летний период. В целом за отчетный период выполнена замена 87 стоек опор из 296 или 28%. Выполнение данного мероприятия продолжается и будет завершено в 4-м квартале по окончании уборочной кампании на участках, находящихся в посевах.

Ремонт служебно-бытового корпуса произведен стоимостью 8,8 млн. тенге.

Для улучшения условий работы и на оснащение рабочих мест, обновление оргтехники затрачено с начала года 15 млн.тенге.

Защитные средства по охране труда приобретены на сумму 815 тысяч тенге

Ремонт автомобилей, приводящий к увеличению их стоимости, произведен с начала года  общей стоимостью 3 млн.  тенге.

На устройство охранной сигнализации в количестве 2 единиц было затрачено  в отчетном периоде  622 тыс. тенге, на устройство видеонаблюдения в количестве 2 единиц   – 1 млн. тенге.

Дополнительно за счет средств Заказчика производится вынос ЛЭП- 110 "Лисаковск-Джетыгара" и ЛЭП- 110 "Южная-Юго-Западная". В настоящее время стоимость работ составила 10,4 млн. тенге.

Работы по реализации мероприятий инвестиционной программы  2019 года только набирают темпы,  вся напряженная работа предстоит  во 2 полугодии.

Об объемах предоставленных услуг и исполнение утвержденной тарифной сметы

за 1 полугодие 2019 года

| № п/п | Наименования | 1 полугодие 2019 года |
| --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | ТОО "АлатауЭнергоТрэйд Лимитед" | 54 418 | 56 544 | 2 126 |
| 2 | ТОО "ЭПК-Форфайт" | 33 499 | 25 447 | -8 052 |
| 3 | ТОО "Костанайский ЭнергоЦентр" | 390 934 | 381 325 | -9 610 |
| 4 | ГКП "КТЭК" | 12 516 | 10 521 | -1 995 |
| 5 | ТОО "ЭнергоПромСбыт" | 3 025 | 3 274 | 249 |
| 6 | ОАО "ССГПО" | 15 023 | 11 515 | -3 508 |
| 7 | АО "Алюминий Казахстана" | 62 078 | 45 174 | -16 904 |
| 9 | ТОО "Темiржолэнерго" | 1 407 | 1 733 | 326 |
| 10 | ТОО Silk Way Energy | 58 744 | 53 567 | -5 178 |
| 11 | АО НК Казахстан Темир Жолы | 3 162 | 2 560 | -602 |
| 12 | ГКП "ПХО ЛГКЭ" | 2 569 | 2 674 | 104 |
| 13 | ГКП "Житикаракоммунэнерго" | 166 | 158 | -9 |
| 14 | АО "KEGOC" | 29 814 | 40 875 | 11 061 |
| 15 | Филиал АО "KEGOC" Сарбайские МЭС | 254 | 189 | -64 |
| 16 | ТОО КЭЛ | 24 435 | 28 015 | 3 580 |
|  | Итого: | 692 045 | 663 571 | -28 474 |

В первые два месяца 2019 года действовал тариф 2,254 тенге/кВтч (это был компенсирующий тариф, введенный с 1 сентября 2018 года).

С введением 1 марта 2019 года  согласно  Правилам  повышения или снижения тарифов или их предельных уровней на предоставляемые регулируемые услуги, утвержденным приказом и.о. Председателя Агентства РК по регулированию естественных монополий от 19 марта 2005 года № 91-ОД Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области согласовал предельные уровни тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2019-2020 годы: на 2019 год -2,362 тенге/кВтч вместо ранее утвержденного 2,44 тенге/кВтч.

По итогам за 1 полугодие этого года средний тариф на услуги по передаче электрической энергии сложился 2,323 тенге/кВтч.

Утвержденной тарифной сметой на 2019 год объем услуг по передаче электрической энергии предусмотрен  1 млрд. 368,7 млн.  кВтч. Фактически за 1 полугодие передано электрической энергии 663,6 млн. тенге или 48,5 %.

Из представленного выше анализа объема передачи электрической энергии за 1 полугодие видно, что нашими потребителями заявленный объем на 1 полугодие не выполнен на 28,5 млн. кВтч.

В связи с невыполнением   объема услуг, а так же  снижением тарифа, доход от услуг по передаче электрической энергии    за отчетный  период 2019 года  составил  1 млрд. 541,7 млн. тенге или 47,7 % от  годового дохода в утвержденной тарифной смете. Согласно заявленному потребителями объему на 1 полугодие доход планировался в сумме    1 млрд. 608 млн. тенге, в итоге не дополучено 66,3 млн. тенге.

Затраты по передаче и распределению электрической энергии за 1 полугодие 2019 года сложились в сумме 1 млрд. 922 млн. тенге или 63,3 % от  утвержденных в смете.

Такое значительное  (более 50 %) процентное соотношение сложилось в результате  увеличения амортизационных отчислений  в производственных затратах  из-за проведенной  переоценки основных фондов предприятия. Переоценка согласована Уполномоченным органом  и включается в тарифную смету  поэтапно. В 2019 году сметой амортизация предусмотрена 711,5 млн. тенге, по итогам за 1 полугодие фактически начислено 770 млн. тенге или 108 %.

Постатейный анализ исполнения утвержденной тарифной сметы :

| № п/п | Наименования | Прелусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч. | 2 831 221,66 | 1 813 989,92 | 64,07 |
| 1. | Материальные затраты, всего, в т.ч. | 651 326,70 | 320 239,43 | 49,17 |
| 1.1 | Сырье и материалы | 67 399,89 | 28 156,47 | 41,78 |
| 1.2. | ГСМ | 61 716,45 | 23 115,18 | 37,45 |
| 1.3. | Энергия на хозяйственные нужды | 37 472,62 | 19 140,72 | 51,08 |
| 1.4. | Затраты на компенсацию технологического расхода электрической энергии при передаче и распределении | 484 737,74 | 249 827,07 | 51,54 |
| 2. | Расходы на оплату труда, всего, в т.ч. | 1 168 659,66 | 583 593,26 | 49,94 |
| 3. | Амортизация | 711 511,19 | 770 014,87 | 108,22 |
| 4. | Ремонт, всего, в т.ч. | 183 177,68 | 61 018,42 | 33,31 |
| 4.1 | Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | 183 177,68 | 61 018,42 | 33,31 |
| 5. | Услуги производственного характера сторонних организаций | 54 170,81 | 37 889,42 | 69,94 |
| 5.1 | Услуги связи | 10 557,88 | 4 288,49 | 40,62 |
| 5.2 | Услуги по переработке электроэнергии тяговыми подстанциями | 11 634,00 | 7 407,70 | 63,67 |
| 5.3 | Коммунальные услуги | 24 327,13 | 20 599,77 | 84,68 |
| 5.4 | Дератизация | 416,72 | 161,99 | 38,87 |
| 5.5 | Демеркуризация РСЛ | 76,93 | 89,96 | 116,94 |
| 5.6 | Услуги по обслуживанию теплосчетчиков | 143,78 | 0,00 | 0,00 |
| 5.7 | Услуги по промывке тепловой сети | 215,68 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8 | Услуги по обслуживанию пожарной сигнализации | 1 114,89 | 1 068,00 | 95,79 |
| 5.9 | Услуги автотранспорта | 1 173,09 | 2 229,28 | 190,03 |
| 5.10 | Поверка приборов | 3 519,69 | 2 044,23 | 58,08 |
| 5.11 | Услуги по проведению экспертиз | 991,02 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Арендные платежи | 8 046,49 | 6 222,14 | 77,33 |
| 7. | Прочие затраты | 54 329,13 | 35 012,38 | 64,44 |
| II. | Расходы периода, всего, в т.ч. | 205 058,33 | 108 577,75 | 52,95 |
| 8. | Общие административные расходы, всего, в том числе | 198 000,77 | 104 922,28 | 52,99 |
| 8.1. | Заработная плата административного персонала | 106 477,93 | 52 868,15 | 49,65 |
| 8.2. | Социальный налог | 10 541,32 | 4 684,19 | 44,44 |
| 8.3. | Обязательное медицинское страхование |  | 686,94 |  |
| 8.4. | Налоговые платежи | 60 991,90 | 37 349,75 | 61,24 |
| 8.5. | Другие расходы | 19 989,62 | 9 333,25 | 46,69 |
| 8.5.1. | Амортизация | 9 560,32 | 2 990,20 | 31,28 |
| 8.5.2. | Услуги банка | 5 093,54 | 1 328,25 | 26,08 |
| 8.5.3. | Расходные материалы для вычислительной техники | 3 172,44 | 1 495,39 | 47,14 |
| 8.5.4. | Канцелярские расходы | 1 475,29 | 1 193,29 | 80,89 |
| 8.5.5. | Подготовка кадров | 44,60 |  | 0,00 |
| 8.5.6. | Оценка имущества | 0 | 2 000,00 |  |
| 8.5.7. | Оформление имущества | 643,43 | 326,12 | 50,68 |
| 8.6. | Лимит расходов | 7 057,56 | 3 655,47 | 51,80 |
| 8.6.1. | Командировочные расходы | 2 021,48 | 1 266,25 | 62,64 |
| 8.6.2. | Услуги связи | 752,84 | 26,60 | 3,53 |
| 8.6.3. | Содержание автотранспорта | 1 505,30 | 1 474,47 | 97,95 |
| 8.6.4. | Публикация объявлений | 1 394,36 | 784,69 | 56,28 |
| 8.6.5. | Нотариальные услуги | 1 004,48 | 69,02 | 6,87 |
| 8.6.6. | Периодическая печать (подписка) | 379,10 | 34,44 | 9,08 |
| III. | Всего затрат на предоставление услуг по основной деятельности | 3 036 279,99 | 1 922 567,67 | 63,32 |
| IV. | Прибыль (+), убыток (-) | 195 939,50 | -380 827,31 | -194,36 |
| V. | Доходы от услуг по передаче и распределению электроэнергии | 3 232 219,49 | 1 541 740,36 | 47,70 |
|  | Объем оказываемых услуг (товаров, работ) | 1 368 661,93 | 663 571,03 | 48,48 |
|  | Тариф | 2,362 | 2,323 | 98,37 |

- Материальные затраты по статьям: материалы и ГСМ на эксплуатацию, электроэнергия на хозяйственные нужды и для компенсации технических потерь, - выполнены на 49%.

Значительная экономия по ГСМ объясняется привлечением техники сторонних организаций. В связи с отсутствием транспорта определенной номенклатуры, например, полуприцепа для перевозки опор длиной 17 м, или автокранов с длинной стрелой, возникла необходимость привлечения транспорта сторонних организаций.

- «Расходы на оплату труда производственного персонала»  составили  583,6 млн. тенге или 49,9 %.

- «Ремонт основных средств, не приводящий к увеличению их стоимости» - выполнен на 33%  за счет экономии по материалам и ГСМ (снижение стоимости материалов в результате тендерных процедур  и стоимости ГСМ по сравнению со сметной).

Всего затраты на ремонт основных средств, не приводящий к увеличению их стоимости, за 1 полугодие 2019 года сложились в сумме 62  млн. тенге.

Из  запланированных на 2019 год 23 ПС полностью завершены ремонтные работы на 4 ПС: ПС-110/10 кВ «Северная», ПС-110/35/10 кВ «ПТФ», ПС-110/10 кВ «Успеновка» и ПС-35/10 кВ «Баймагамбетова».

Начаты в июне и продолжены в июле ремонтные работы на ПС-35/10 кВ «Ульяновка», ПС-35/10 кВ «Пионерская», ПС-35/10 кВ «Арзамасская», ПС-110/35/10 кВ «Урицкая», ПС-35/10 кВ «Баканская», ПС-35/10 кВ «Клочкова» и ПС-35/10 кВ «Прогресс». Это переходящие объекты со сроками ремонтов 2-3 месяца.

Из запланированных на 2019 год 22 линий электропередачи полностью завершены ремонты на 7-ми ВЛ: ВЛ-110 кВ «Лисаковка – Промплощадка», ВЛ-35 кВ «Красный Партизан – Ждановка», «ОПХ – Казахстанец», «Михайловка – Урнек», «Урнек – Приречная», «Семилетка – Наурзум» и «Жекеколь – Братская».

Начаты в июне и продолжены в июле ремонтные работы на ВЛ-110 кВ «Лисаковка – Житикара», ВЛ-35 кВ «Заречная – ОПХ», «Заречная – Притобольская», «Каменск-Уральская – Харьковская», «Барвиновка – Веселый Подол», «Мюктыкуль – Волгоградская» и «Семилетка - Шолоксай». Это также переходящие объекты со сроками 2 месяца ввиду больших объемов работ.

По перечисленным ПС и ВЛ отставаний нет, в процессе выполнения ремонтных работ специалистами служб производятся промежуточные проверки качества и объемов выполненных работ, качество работ хорошее.

Затраты на услуги  производственного характера сторонних организаций выполнены на 70% от утвержденных в смете. Коммунальные услуги значительно выросли за счет удорожания тепловой энергии. Услуги автотранспорта превысили предусмотренные утвержденной сметой почти в 2 раза, зато затраты на ГСМ ниже. Как сказано выше, это объясняется необходимостью  привлечения автотехники сторонних организаций.

Общие административные расходы за 1 полугодие выполнены на 53 %.

Об основных финансово-экономических показателях деятельности

за 1 полугодие 2019 года

По итогам первого полугодия  2019  год  без учета амортизационных отчислений доход от оказания услуг основной деятельности по передаче и распределению электрической энергии превысил расход.

В результате  проведенной в 2016 году переоценки основных фондов предприятия амортизационные отчисления в первом полугодии 2019 года  превысили годовые затраты по этой статье, предусмотренные утвержденной тарифной сметой,  на  58 млн. тенге.

Поэтому с учетом амортизационных отчислений  общие затраты на услуги по передаче электрической энергии  за отчетный период  составили 1 млрд. 922 млн. тенге и    получен убыток  – 380 млн.  тенге.

По иной деятельности получена за отчетный период прибыль 39 млн. тенге.

Прочие расходы превысили прочие доходы на 58 млн. тенге.

Расходы за счет прибыли сложились в сумме 23,6 млн. тенге.

Таким образом, за 1 полугодие 2019 года итоговый убыток  составил 422,6 млн. тенге.

О проводимой работе с потребителями

Потребителями регулируемых услуг ТОО "Межрегионэнерготранзит" являются 16 юридических лиц, работа с которыми проводится согласно заключенным договорам на оказание услуг по передаче электроэнергии. Договора или дополнительные соглашения к договорам заключаются ежегодно. Договорные обязательства исполняются, претензий от потребителей  не поступало.

О перспективах

Работа в наступившем   2019 году начата с энтузиазмом с надеждой на позитивные изменения антимонопольного Законодательства.

В 2020 году заканчивается действие предельного уровня тарифов на 2016-2020 г.г., а так же завершается реализация инвестиционной программы, утвержденной на эти года.

В настоящее время мы уже начали работу по разработке инвестиционной программы на следующую пятилетку с 2021  по 2025 год.

Необходимость сохранения мероприятий инвестиционной программы в тарифе обусловлена положительным эффектом, как для предприятия, так и для потребителя путем снижения аварийности в сетях, снижением недоотпуска и простоя производства.