|  |  |  |  |  |  | Приложение 1 (форма 21) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | к правилам формирования тарифов |
| ОТЧЕТ об исполнении инвестиционной программы за 2021 год субъекта естественной монополии ТОО "Межрегионэнерготранзит" |
| Вид деятельности: передача электрической энергии |
| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | Отчет о прибылях и убытках | Сумма инвестиционной программы тыс. тенге | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы , тыс. тенге |
|  | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Коли-чес-тво в натуральных показателях | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  |  | Собственные средства | Заемные средства | Бюджетные сред-ства |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  | План | Факт | Откло-нение | Причины отклонения | Аморти-зация | Прибыль |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| I. | Услуги по передаче электрической энергии, Костанайская область | Реконструкция и замена оборудования подстанций |  |  |  | 2021 год |  | 417 246,77 | 417 490,46 | 243,70 |  | 417 490,46 |  |  |  |
| 1 |  | Реконструкция ПСТ 110/10 кВ «Глебовка» - замена (из них): | шт. | 1 | 1 |  |  | 55 261,79 | 55 262,71 | 0,92 |  | 55 262,71 |  |  |  |
| 2 |  | Реконструкция ПСТ 110/35/10 кВ «Кустанайская» - замена (из них): | шт. | 1 | 1 |  |  | 46 451,69 | 46 457,08 | 5,39 |  | 46 457,08 |  |  |  |
| 3 |  | Реконструкция ПСТ 110/35/10 кВ «Красный Партизан» - замена (из них): | шт. | 1 | 1 |  |  | 101 797,52 | 101 798,18 | 0,65 |  | 101 798,18 |  |  |  |
| 4. |  | Реконструкция ПСТ 110/35/10 кВ «Урицк» - замена (из них): | шт. | 1 | 1 |  |  | 26 397,73 | 26 398,04 | 0,31 |  | 26 398,04 |  |  |  |
| 5. |  | Реконструкция оборудования СДТУ ПСТ 35/10 кВ «Константиновка» Замена железобетонной конструкции радиомачты высотой 18 метров на металлическую мачту высотой 45 метров | шт. | 1 | 1 |  |  | 20 603,44 | 20 603,44 | 0,00 |  | 20 603,44 |  |  |  |
| 6. |  | Реконструкция ПСТ 35/10 кВ «Россия» Замена трансформатора напряжения типа НТМИ-10 на трансформатор с литой изоляцией типа НАЛИ-СЭЩ-10 | шт | 1 | 1 |  |  | 828,29 | 828,29 | 0,00 |  | 828,29 |  |  |  |
| 7. |  | Реконструкция ПСТ 35/10 кВ «Суворово» Замена трансформатора напряжения типа НТМИ-10 на трансформатор с литой изоляцией типа НАЛИ-СЭЩ-10 | шт | 1 | 1 |  |  | 812,66 | 812,67 | 0,01 |  | 812,67 |  |  |  |
| 8. |  | Реконструкция ПСТ 35/10 кВ «Троебратное» Замена трансформаторов тока 10 кВ на измерительные трансформаторы тока типа ТОЛ-10 с литой изоляцией | шт. | 6 | 6 |  |  | 475,46 | 475,68 | 0,22 |  | 475,68 |  |  |  |
| 9. |  | Реконструкция ПСТ 220/110/35/10 кВ "Приуральская" | шт. | 1 | 1 |  |  | 6 382,07 | 6 382,07 | 0,00 |  | 6 382,07 |  |  |  |
| 10. |  | Реконструкция ПСТ 220/110/35/10 кВ "Ленинская" | шт. | 1 | 1 |  |  | 2 800,85 | 2 800,85 | 0,00 |  | 2 800,85 |  |  |  |
| 11. |  | Реконструкция ПСТ 110/35/10 кВ "Орджоникидзе" | шт. | 1 | 1 |  |  | 2 155,93 | 2 155,93 | 0,00 |  | 2 155,93 |  |  |  |
| 12. |  | Реконструкция ПСТ 35/10 кВ "Волгоградская" Замена изоляторов ИОС -35/500 | шт. | 69 | 69 |  |  | 1 986,78 | 1 986,78 | 0,00 |  | 1 986,78 |  |  |  |
| 13. |  | Реконструкция ПСТ 110/35/10 кВ "Большая Чураковка" Замена изоляторов ИОС -35/500 | шт. | 87 | 87 |  |  | 2 274,65 | 2 274,65 | 0,00 |  | 2 274,65 |  |  |  |
| 14. |  | Замена изоляторов ПС-70 | шт. | 570 | 570 |  |  | 3 280,78 | 3 280,79 | 0,00 |  | 3 280,79 |  |  |  |
| 15. |  | Электросиловое оборудование ПСТ 110/35/10 кВ "Святогорка-Карасу" Ремонт прибора Сириус | шт. |  |  |  |  | 153,57 | 153,57 | 0,00 |  | 153,57 |  |  |  |
| 16. |  | Электросиловое оборудование ПСТ 220/110/35/10 кВ "Заречная" Замена крышек кабельных каналов | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 836,64 | 1 836,67 | 0,03 |  | 1 836,67 |  |  |  |
| 17. |  | Замена маслонаполненных вводов 35 кВ на вводы с твердой изоляцией | шт. | 30 | 30 |  |  | 12 704,27 | 12 704,54 | 0,27 |  | 12 704,54 |  |  |  |
| 18 |  | Реконструкция ПСТ 110/35/10 кВ "Южная" | шт. | 1 | 1 |  |  | 122 695,22 | 122 694,17 | -1,05 |  | 122 694,17 |  |  |  |
| 19. |  | Замена двухобмоточных трансформаторов тока на трехобмоточные | шт. | 29 | 29 |  |  | 2 360,08 | 2 597,03 | 236,95 |  | 2 597,03 |  |  |  |
| 20. |  | Замена КП телемеханики на ПС 110/35/10 "Пригородная" | шт. | 1 | 1 |  |  | 3 189,17 | 3 189,17 | 0,00 |  | 3 189,17 |  |  |  |
| 21 |  | Замена датчиков- преобразователей телеметрических измерений на ПСТ | шт. | 42 | 42 |  |  | 2 798,17 | 2 798,17 | 0,00 |  | 2 798,17 |  |  |  |
| II. |  | Восстановление оборудования ЛЭП |  |  |  |  |  | 164 217,93 | 167 522,65 | 3 304,73 | 0,00 | 167 522,65 |  |  |  |
| 1 |  | Реконструкция ЛЭП-35 кВ «Моховое - Сибирка» Замена деревянных опор на железобетонные и участков непригодного провода АС-35 и АС-50 на провод АС-70 | км | 12 | 12 |  |  | 56 859,00 | 56 859,32 | 0,32 |  | 56 859,32 |  |  |  |
| 2 |  | Реконструкция ЛЭП-35 кВ «Новопокровка - Урицкий» Замена опор СНВс на железобетонные опоры СВ-164 и участков непригодного провода АС-50 на провод АС-70 | км | 16 | 16 |  |  | 92 040,36 | 92 041,22 | 0,86 |  | 92 041,22 |  |  |  |
| 3 |  | Заход № 1 на ПСТ 35/10 Кв Суворова от ЛЭП Чапаево-Пресноредуть Топографическая съемка | шт. | 1 | 1 |  |  | 625,00 | 625,00 | 0,00 |  | 625,00 |  |  |  |
| 4 |  | Заход №2 на ПСТ 35/10 Кв Суворова от ЛЭП Чапаево-Пресноредуть Топографическая съемка | шт. | 1 | 1 |  |  | 625,00 | 625,00 | 0,00 |  | 625,00 |  |  |  |
| 5 |  | Строительство ВЛ-110 кВ "Святогорка Восток 2" Выполнение работ по проектированию | шт. | 1 | 1 |  |  | 1 293,42 | 4 597,00 | 3 303,57 |  | 4 597,00 |  |  |  |
| 6 |  | Реконструкция КЛ 10кВ РП12-ТРЦ "Mart"-2 Замена участка кабеля | м | 175 | 175 |  |  | 1 740,14 | 1 740,14 | 0,00 |  | 1 740,14 |  |  |  |
| 7 |  | Реконструкция КЛ 10кВ РП12-ТРЦ "Mart"-1 Замена участка кабеля | м | 175 | 175 |  |  | 1 786,59 | 1 786,57 | -0,02 |  | 1 786,57 |  |  |  |
| 8 |  | Реконструкция ВЛ "Отпайка от ЛЭП-10 кВ "Лисаковская ПС-11" Замена кабеля | м | 175 | 175 |  |  | 1 212,71 | 1 212,71 | 0,00 |  | 1 212,71 |  |  |  |
| 9 |  | ВЛ-110 кВ Святогорка-Восток 2 (приобретение опор СК22,1-1,3) | шт | 12 | 12 |  |  | 8 035,71 | 8 035,71 | 0,00 |  | 8 035,71 |  |  |  |
| III. |  | Капитальный ремонт зданий и сооружений |  | 18 | 18 |  |  | 63 575,31 | 63 592,74 | 17,44 |  | 63 592,60 |  |  |  |
| IV. |  | Приобретение и замена приборов и счетчиков | шт. | 18 | 20 |  |  | 28 593,41 | 28 667,50 | 74,09 |  | 28 667,50 |  |  |  |
| V. |  | Оснащение рабочих мест | шт. | 57 | 63 |  |  | 16 261,10 | 16 688,15 | 427,05 |  | 16 688,15 |  |  |  |
| VI. |  | Приобретение автотехники | шт. | 6 | 6 |  |  | 179 892,68 | 179 892,68 | 0,00 |  | 179 892,68 |  |  |  |
| 1 |  | Снегоболотоход (внедорожное транспортное средство) УРСА Б-4*4 гос.№ Р 966 АОЕ |  | 1 | 1 |  |  | 17 300,00 | 17 300,00 | 0,00 |  | 17 300,00 |  |  |  |
| 2 |  | Бурильно-крановая установка БКМ-317 на базе ГАЗ-3308 | шт. | 1 | 1 |  |  | 32 602,68 | 32 602,68 | 0,00 |  | 32 602,68 |  |  |  |
| 3 |  | Трактор ЯМЗ-238 М2, снегоочиститель, кусторез-мульчер | шт. | 1 | 1 |  |  | 67 339,29 | 67 339,29 | 0,00 |  | 67 339,29 |  |  |  |
| 4 |  | Полуприцеп- трал | шт. | 1 | 1 |  |  | 13 062,50 | 13 062,50 | 0,00 |  | 13 062,50 |  |  |  |
| 5 |  | Автомобиль Chevrolet trailblazer серый гос.№ 050RC10 | шт. | 1 | 1 |  |  | 15 490,00 | 15 490,00 | 0,00 |  | 15 490,00 |  |  |  |
| 6 |  | Автоманипулятор на базе Бортового Камаз-65117, КМУ XCMG 6.3 гос.№ 567AG10 | шт. | 1 | 1 |  |  | 34 098,21 | 34 098,21 | 0,00 |  | 34 098,21 |  |  |  |
| VII. |  | Приобретение и модернизация оргтехники | шт. | 76 | 77 |  |  | 19 104,74 | 19 599,43 | 494,68 |  | 19 599,43 |  |  |  |
| VIII. |  | Охранная и пожарная сигнализация, видеонаблюдение на ПС | шт. | 20 | 20 |  |  | 13 344,49 | 13 420,91 | 76,43 |  | 13 420,91 |  |  |  |
| IX. |  | Приобретение ОС по охране труда | шт. | 142 | 142 |  |  | 1 730,78 | 1 730,78 | 0,00 |  | 1 730,78 |  |  |  |
| X. |  | Капитальный ремонт автотехники, приводящий к увеличению их стоимости | шт. | 8 | 10 |  |  | 15 063,13 | 18 033,66 | 2 970,54 | В связи с производственной необходимостью, из-за выхода из строя | 18 033,66 |  |  |  |
| XI. |  | Всего 2021 год: |  |  |  |  | -543 539,90 | 919 030,33 | 926 638,98 | 7 608,64 | В связи с получением дополнительного дохода | 926 638,83 |  |  |  |

| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвести-ционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение износа (физического) основных фондов (активов)% по годам реализации | Снижение потерь, % по годам реализации | Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  |
|  |  |  | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| I. | Услуги по передаче электрической энергии, Костанайская область | Реконструкция и замена оборудования подстанций |  |  | 2,07 | 2,06 | 0,01 | 0,46 | 41 аварийных отключений, рост в 1,86 раза | 104 аварийных отключений, рост в2,5 раза | из них 55 в результате стих бедствий, 23 - повреждения сторонними лицами | Наблюдается повышение качества и надежности предоставляемых услуг |
| II. |  | Восстановление оборудования ЛЭП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. |  | Капитальный ремонт зданий и сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. |  | Приобретение и замена приборов и счетчиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. |  | Оснащение рабочих мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. |  | Приобретение автотехники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII. |  | Приобретение и модернизация оргтехники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII. |  | Охранная и пожарная сигнализация, видеонаблюдение на ПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IX. |  | Приобретение ОС по охране труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X. |  | Капитальный ремонт автотехники, приводящий к увеличению их стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XI. |  | Всего 2021 год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |